# Утверждаю:

Главный инженер

ООО «Барнаульская сетевая компания»

_____________________А.И. Лавринец

«_____»____________________ 2015г.

### ПЛАН-ГРАФИК

капитального ремонта основного оборудования

ООО «Барнаульская сетевая компания» на 2016 год

ПЛАН-ГРАФИК

капитального ремонта основного оборудования

#### ООО «Барнаульская сетевая компания» на 2016 год

| № пп | Наименование объекта | Ед. изм | Коли- чество | Месяцы выполнения работ / количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | 1 кв | IV | V | VI | 2 кв | VII | VIII | IX | 3 кв | X | XI | XII | 4 кв |
| 1 сетевой район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВЛ-6; 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 24-26 | км. | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | км. | 2,8 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 2,8 | 2,8 |  |  |  | - |
| 2. | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП-1406 | км. | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ТП-213 | -//- | 7,41 |  | 7,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ТП-24 | -//- | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ТП-21 | -//- | 0,95 |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ТП-84 | -//- | 0,85 |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ТП-20 | -//- | 7,3 |  |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. ТП-239 | -//- | 2,45 |  |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. ТП-249 | -//- | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. ТП-410 | -//- | 1,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. ТП-1458 | -//- | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |
|  | 11. ТП-1132 | -//- | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
|  | 12. ТП-96 | -//- | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |  |  |
|  | 13. ТП-390 | -//- | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |
|  | Итого: | км. | 43,09 | 1,3 | 7,41 | 1,75 | 10,5 | 0,85 | 7,3 | 2,45 | 10,6 | 4,9 | 1,71 | 1,12 | 7,73 | 2,6 | 5,7 | 6,0 | 14,3 |
| 3. | КЛ-6; 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. РП 16 яч.12 – ТП 394 | км. | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. РП 16 яч.13 – ТП 394 | -//- | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ТП 25 – ТП 85 | -//- | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | км. | 1,7 |  |  |  | - |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  | - |
| 4. | КЛ-0,4 кВ | км. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Восстановление КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. монтаж соедини- тельных муфт | шт. | 240 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| № | Наименование объекта | ед. | колич. | I | II | III | 1 кв | IV | V | VI | 2 кв | VII | VIII | IX | 3 кв | X | XI | XII | 4 кв |
|  | 2. замена кабеля | км. | 1,8 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,45 |
|  | 3. замена концевых заделок | шт. | 120 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 6. | Эл. оборудование ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП-1433, 1500, 1504, 1507 | шт. | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ТП-94, 390, 627, 727 | -//- | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ТП-450, 484, 513, 668 | -//- | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ТП-9, 17, 51, 66, 1111, 1486 | -//- | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ТП-491, 1451, 1468, 1511 | -//- | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ТП-945, 952, 1000, 1008, 1012, 1493 | -//- | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. ТП-81, 652, 816, 928, 1073 | -//- | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. ТП-290, 234, 625, 758, 1255 | -//- | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. ТП-508, 517, 1164, 1497, 1502 | -//- | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 10. ТП-249, 894, 1090, 1420, 1470 | -//- | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 11. ТП-239, 858, 1239, 1242, 1449 | -//- | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 12. ТП-53, 98, 936, 961, 1485 | -//- | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Итого: | шт. | 58 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 4 | 6 | 16 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2 сетевой район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВЛ-6; 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 25-21 | км. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2. АМЗ-197 | -//- | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |
|  | Итого: | км. | 3,4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 2,0 | 2,0 | 1,4 |  |  | 1,4 |
| № | Наименование объекта | ед. | колич. | I | II | III | 1 кв | IV | V | VI | 2 кв | VII | VIII | IX | 3 кв | X | XI | XII | 4 кв |
| 2. | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП-145 | км. | 0,63 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ТП-189 | -//- | 2,1 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ТП-492 | -//- | 1,4 |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ТП-738 | -//- | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ТП-1084 | -//- | 3,08 |  |  |  |  |  | 3,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ТП-382 | -//- | 2,92 |  |  |  |  |  |  | 2,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. ТП-740 | -//- | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. ТП-937 | -//- | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. ТП-1265 | -//- | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  | 10. ТП-226 | -//- | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  | 11. ТП-866 | -//- | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |
|  | 12. ТП-150 | -//- | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
|  | 13. ТП-335 | -//- | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |
|  | Итого: | км. | 18,79 | 0,63 | 2,1 | 1,4 | 4,13 | 0,6 | 3,08 | 2,92 | 6,6 | 1,8 | 2,0 | 0,76 | 4,56 | 1,36 | 1,5 | 0,64 | 3,5 |
| 3. | КЛ-6; 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП 124 – ТП 1539 | км. | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | км. | 0,3 |  |  |  | - |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 4. | КЛ-0,4 кВ | км. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП 137 – ул.Гущина,77а | -//- | 0,28 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | км. | 0,28 |  |  |  | - |  | 0,28 |  | 0,28 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 5. | Восстановление КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. монтаж соедини- тельных муфт | шт. | 240 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 |
|  | 2. замена кабеля | км. | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
|  | 3. замена концевых заделок | шт. | 120 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 6. | Эл. оборудование ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП-240, 253, 482, 667, 684, 1106 | шт. | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ТП-135, 329, 409, 607, 815, 1265, 1276 | -//- | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | ед. | колич. | I | II | III | 1 кв | IV | V | VI | 2 кв | VII | VIII | IX | 3 кв | X | XI | XII | 4 кв |
|  | 3. ТП-439, 530, 544, 864, 877, 978, 1126 | шт. | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ТП-224, 256, 644, 670, 830, 878 | -//- | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ТП-364, 536, 561, 981, 1018, 1128 | -//- | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ТП-510, 636, 711, 745, 827, 871 | -//- | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. ТП-306, 405, 493, 748, 1009, 1067 | -//- | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. ТП-418, 658, 725, 726, 1121, 1254 | -//- | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. ТП-353, 541, 664, 887, 893, 905, 1282 | -//- | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 10. ТП-415, 447, 624, 749, 875, 923 | -//- | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 11. ТП-437, 448, 497, 709, 862, 873 | -//- | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 12. ТП-469, 478, 533, 655, 963, 1284 | -//- | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Итого: | шт. | 75 | 6 | 7 | 7 | 20 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 7 | 19 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 3 сетевой район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВЛ-6; 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. АЗА-32 | км. | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | км. | 2,8 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 2,8 |  | 2,8 |  |  |  | - |
| 2. | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП-87 | км. | 2,7 |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ТП-700 | -//- | 1,52 |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ТП-342 | -//- | 3,04 |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ТП-771 | -//- | 1,1 |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ТП-1400 | -//- | 2,35 |  |  |  |  |  | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ТП-265 | -//- | 3,22 |  |  |  |  |  |  | 3,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. ТП-979 | -//- | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | ед. | колич. | I | II | III | 1 кв | IV | V | VI | 2 кв | VII | VIII | IX | 3 кв | X | XI | XII | 4 кв |
|  | 8. ТП-919 | км. | 2,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,57 |  |  |  |  |  |
|  | 9. ТП-1401 | -//- | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | 10. ТП-566 | -//- | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  |  |
|  | 11. ТП-805 | -//- | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |
|  | 12. ТП-849 | -//- | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |
|  | Итого: | км. | 23,45 | - | - | 4,22 | 4,22 | 4,14 | 2,35 | 3,22 | 9,71 | 0,7 | - | 4,57 | 5,27 | 2,25 | 2 | - | 4,25 |
| 3. | КЛ-6; 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП 639 - ТП 642 | км. | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | км. | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  | - |
| 4. | КЛ-0,4 кВ | км. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Восстановление КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. монтаж соедини- тельных муфт | шт. | 240 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 |
|  | 2. замена кабеля | км. | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
|  | 3. замена концевых заделок | шт. | 120 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 6. | Эл. оборудование ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП-519, 595, 771, 1026 | шт. | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ТП-574, 639, 640, 666 | -//- | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ТП-558, 731, 737, 761 | -//- | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ТП-344, 555, 763, 1044 | -//- | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ТП-1050, 1301, 1302, 1381 | -//- | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ТП-521, 557, 626, 695 | -//- | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. ТП-972, 976, 979, 1033 | -//- | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. ТП-1034, 1042, 1324, 1338 | -//- | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | ед. | колич. | I | II | III | 1 кв | IV | V | VI | 2 кв | VII | VIII | IX | 3 кв | X | XI | XII | 4 кв |
|  | 9. ТП-673, 747, 845, 929 | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 10. ТП-909, 910, 912, 948 | -//- | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 11. ТП- 954, 1323, 1376, 1382 | -//- | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 12. ТП-992, 1017, 1032, 1136 | -//- | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Итого: | шт. | 48 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 |

#### Начальник ПТС	Н.С. Райда