### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2021 год (июнь) были внесены следующие изменения:

- Включен в план ремонт КЛ-6 кВ ТП 75 – опора ВЛ №13-20,   КЛ-0,4 кВ ТП 75 – опора ВЛ по ул.Кутузова,   ТП 1960;

- Ремонт ТП 850, ТП 940 перенесен на июль;

- Ремонт ТП 191, ТП 1276 перенесен на август;

- Ремонт ТП 711, ТП 905, ТП 1018 перенесен на сентябрь;

- Ремонт ТП 417 выполнен в 2020 году;

- Ремонт ТП 75, ТП 21, ТП 181, ТП 1640 перенесен на июнь с августа, сентября, октября, ноября соответственно;

- Ремонт ТП 469 перенесен на июнь с августа;

- Ремонт ТП 253, ТП 439, ТП 655 перенесен на июнь с сентября;