ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении инвестиционной программы

ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем электроснабжения на 2012-2019 годы за 1 полугодие 2017 год

Исполнение инвестиционной программы ООО «БСК» за 1 полугодие 2017 года составило 27,016 млн. руб. (здесь и далее - без НДС), в том числе:

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 75,190 | 21,216 |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергоэффективности | 75,190 | 21,216 |
| - | Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства | 14,757 | 13,372 |
| - | АИИС ТУЭ (5-я очередь) | 9,214 | 2,332 |
| - | Прочая реконструкция | 51,219 | 5,512 |
| 2. | Новое строительство (мероприятия «последней мили» по технологическому присоединению) | 96,287 | 5,800 |
|  | Итого | 171,477 | 27,016 |

В рамках технического перевооружения Обществом приобретена спецтехника.

По мероприятиям технологического присоединения построены ЛЭП протяженностью 3,389 км,  трансформаторные подстанции общей мощностью     1,58 МВА.

Расшифровка объектов дана в приложениях №7.1, №7.2.

Расходы по источникам финансирования составили:

млн.руб.

| № п/п | Источники финансирования капитальных вложений | Факт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Амортизация | 21,216 |
| 2. | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 5,800 |
|  | Итого | 27,016 |

По мероприятиям технологического присоединения идет сетевое строительство (реконструкция) объектов, запланированных к выполнению на 2017 год. Также, в связи с необходимостью соблюдения сроков технологического присоединения заявителей начато освоение объектов 2018 года (предпроектный и проектный этап).

Отчет выполнен в соответствии с планом, утвержденным приказом Управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 04.08.2011 №34/69/1-АП в редакции приказа Управления от 06.07.2017 №34/54-АП.

Начальник ПЭО 						      		О.Г. Беломестных