# Утверждаю:

Главный инженер

ООО «Барнаульская сетевая компания»

_____________________А.И. Лавринец

«_____»____________________ 2016г.

### ПЛАН-ГРАФИК

капитального ремонта основного оборудования

ООО «Барнаульская сетевая компания» на 2017 год

ПЛАН-ГРАФИК

капитального ремонта основного оборудования

#### ООО «Барнаульская сетевая компания» на 2017 год

| № пп | Наименование объекта | Ед. изм | Коли- чество | Месяцы выполнения работ / количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | 1 кв | IV | V | VI | 2 кв | VII | VIII | IX | 3 кв | X | XI | XII | 4 кв |
| 1 сетевой район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ##### ВЛ-6; 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 14 - 216 | км. | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | км. | 5,8 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 5,8 | 5,8 |  |  |  | - |
| 2. | ##### ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП-1294 | км. | 1,48 | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ТП-1073 | -//- | 2,3 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ТП-389 | -//- | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ТП-11 (ф.4) | -//- | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ТП-11 (ф.1, 2) | -//- | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ТП-513 (ф.1, 2) | -//- | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. ТП-513 (ф.3, 4) | -//- | 2,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. ТП-1271 | -//- | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. ТП-1083 | -//- | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | 10. ТП-829 | -//- | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  | 11. ТП-362 | -//- | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  | 12. ТП-82 | -//- | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 |  |
|  | Итого: | км. | 18,61 | 1,48 | 2,3 | 2,0 | 5,78 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 5,8 | 2,65 | 1,0 | - | 3,65 | 1,0 | 1,0 | 1,38 | 3,38 |
| 3. | ##### КЛ-6; 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП 417 – ТП 1561 | км. | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | км. | 0,15 |  |  |  | - |  |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 4. | ##### КЛ-0,4 кВ | км. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Восстановление КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. монтаж соедини- тельных муфт | шт. | 240 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 |
|  | 2. замена кабеля | км. | 1,8 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,45 |
|  | 3. замена концевых заделок | шт. | 120 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| № | Наименование объекта | ед. | колич. | I | II | III | 1 кв | IV | V | VI | 2 кв | VII | VIII | IX | 3 кв | X | XI | XII | 4 кв |
| 6. | Эл. оборудование ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП-143, 164, 1439 | шт. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ТП-105, 244, 289, 470, 1114 | -//- | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ТП-69, 792, 1072, 1244, 1350 | -//- | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ТП-327, 362, 906, 953, 1211 | -//- | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ТП-67, 248, 441, 572, 1048, 1075 | -//- | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ТП-212, 372, 374, 781, 870, 1062 | -//- | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. ТП-356, 442, 782, 841, 876, 1081 | -//- | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. ТП-581, 612, 671, 890, 891, 1256 | -//- | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. ТП-20, 131, 692, 1071, 1113 | -//- | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 10. ТП-14, 1063, 1068, 1083, 1085, 1086 | -//- | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 11. ТП-833, 1080, 1120, 1264, 1414 | -//- | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 12. ТП-471, 476, 526, 826 | -//- | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Итого: | шт. | 62 | 3 | 5 | 5 | 13 | 5 | 6 | 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 2 сетевой район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ##### ВЛ-6; 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. РП 1 - 14 | км. | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  | 2. 19 - 230 | -//- | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |
|  | Итого: | км. | 9,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |  | 4,5 |
| 2. | ##### ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП-174 | км. | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ТП-333 | -//- | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ТП-756 | -//- | 2,72 |  |  | 2,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | ед. | колич. | I | II | III | 1 кв | IV | V | VI | 2 кв | VII | VIII | IX | 3 кв | X | XI | XII | 4 кв |
|  | 4. ТП-129 | км. | 1,76 |  |  |  |  | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ТП-267 | -//- | 2,28 |  |  |  |  |  | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ТП-1018 | -//- | 4,03 |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. ТП-371 | -//- | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. ТП-202 | -//- | 2,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,92 |  |  |  |  |  |
|  | 9. ТП-1243 | -//- | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | 10. ТП-1417 | -//- | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  | 11. ТП-1288 | -//- | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  | 12. ТП-190 | -//- | 2,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,84 |  |
|  | Итого: | км. | 25,86 | 1,2 | 1,6 | 2,72 | 5,52 | 1,76 | 2,28 | 4,03 | 8,07 | 2,6 | 2,0 | 2,92 | 7,52 | 1,0 | 0,91 | 2,84 | 4,75 |
| 3. | ##### КЛ-6; 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП 624 – ТП 667 | км. | 0,25 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ТП 188 – ТП 462 | -//- | 0,24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | км. | 0,49 |  |  |  | - |  | 0,25 | 0,24 | 0,49 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 4. | ##### КЛ-0,4 кВ | км. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Восстановление КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. монтаж соедини- тельных муфт | шт. | 240 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 |
|  | 2. замена кабеля | км. | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
|  | 3. замена концевых заделок | шт. | 120 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 6. | Эл. оборудование ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП-106, 108, 466, 1287, 1288, 1309 | шт. | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ТП-122, 151, 278, 449, 922, 1355 | -//- | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ТП-109, 259, 310, 366, 452, 1025, 1505 | -//- | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ТП-138, 173, 454, 534, 712, 713, 938 | -//- | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ТП-129, 134, 346, 964, 1084, 1463 | -//- | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | ед. | колич. | I | II | III | 1 кв | IV | V | VI | 2 кв | VII | VIII | IX | 3 кв | X | XI | XII | 4 кв |
|  | 6. ТП-125, 136, 202, 333, 1045, 1356 | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. ТП-58, 192, 227, 381, 1010, 1285 | -//- | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. ТП-121, 155, 334, 340, 515, 1311 | -//- | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. ТП-167, 168, 172, 221, 397, 1357, 1482 | -//- | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 10. ТП-208, 220, 264, 267, 284, 325 | -//- | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 11. ТП-222, 272, 277, 380, 656, 756 | -//- | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 12. ТП-107, 150, 230, 335, 377, 950 | -//- | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Итого: | шт. | 75 | 6 | 6 | 7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 3 сетевой район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ##### ВЛ-6; 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. РП 14 - 3 | км. | 1,83 |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. РП 13 - 21 | -//- | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | км. | 4,33 |  |  |  | - |  |  | 1,83 | 1,83 | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  | - |
| 2. | ##### ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП-1293 | км. | 0,55 |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ТП-355 | -//- | 1,87 |  |  |  |  | 1,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ТП-697 | -//- | 1,24 |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ТП-933 | -//- | 2,94 |  |  |  |  |  | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ТП-747 | -//- | 1,22 |  |  |  |  |  |  | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ТП-837 | -//- | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. ТП-1093 | -//- | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. ТП-1046 | -//- | 3,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,12 |  |  |  |  |  |
|  | 9. ТП-496 | -//- | 2,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |
|  | 10. ТП-13 | -//- | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,35 |  |  |
|  | 11. ТП-626 | -//- | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |
|  | Итого: | км. | 21,5 | - | - | 0,55 | 0,55 | 3,11 | 2,94 | 1,22 | 7,27 | 1,26 | 3,5 | 3,12 | 7,88 | 2,89 | 2,91 | - | 5,8 |
| № | Наименование объекта | ед. | колич. | I | II | III | 1 кв | IV | V | VI | 2 кв | VII | VIII | IX | 3 кв | X | XI | XII | 4 кв |
| 3. | ##### КЛ-6; 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП 836 – ВЛ РП13-21 | км. | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | км. | 0,03 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  | - |
| 4. | ##### КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП 1046 – ВЛ ул.Транзитная | км. | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  | 2. ТП 1046 – ВЛ пр-д. Иртышский | -//- | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | км. | 0,22 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 0,22 | 0,22 |  |  |  | - |
| 5. | ##### Восстановление КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. монтаж соедини- тельных муфт | шт. | 240 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 |
|  | 2. замена кабеля | км. | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
|  | 3. замена концевых заделок | шт. | 120 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 6. | Эл. оборудование ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТП-501, 592, 593, 916 | шт. | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ТП-698, 734, 759, 779 | -//- | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ТП-703, 706, 751, 777 | -//- | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ТП-764, 765, 766, 835 | -//- | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ТП-768, 787, 799, 883, 927 | -//- | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ТП-633, 687, 688, 735, 925 | -//- | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. ТП-732, 752, 805, 853, 926 | -//- | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. ТП-704, 918, 960, 994, 1043 | -//- | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | ед. | колич. | I | II | III | 1 кв | IV | V | VI | 2 кв | VII | VIII | IX | 3 кв | X | XI | XII | 4 кв |
|  | 9. ТП-496, 939, 1038, 1040, 1066 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 10. ТП-908, 911, 920, 1402, 1460 | -//- | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 11. ТП- 661, 672, 677, 821 | -//- | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 12. ТП-502, 594, 641, 798 | -//- | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Итого: | шт. | 54 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 4 | 4 | 13 |

#### Начальник ПТС	Н.С. Райда