## 1
Приложение №11)
к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от «22»июня 2020 г. № 25/63-ап 2)
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года X3) |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года (X+1)3) |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года (X+2)3) |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года (X+3)3) |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года (X+4)3) |  |  |  |  | Итого (план)
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2020 года X3) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 1706.0617 | 1894.7514 | 0 | 1894.7514 | 1894.7514 | 243.2739 | 0 | 0 | 93.1805 | 150.0934 | 506.2202 | 0 | 0 | 93.1805 | 413.0397 | 425.6433 | 0 | 0 | 93.1805 | 332.4628 | 360.5188 | 0 | 0 | 93.1805 | 267.3383 | 359.0952 | 0 | 0 | 93.1805 | 265.9148 | 1894.7514 | 0 | 0 | 465.9024 | 1428.849
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 933.5653 | 1018.6413 | нд | 1018.6413 | 1018.6413 | 208.2466 | 0 | 0 | 67.882 | 140.3647 | 353.3009 | 0 | 0 | 71.695 | 281.606 | 72.2509 | 0 | 0 | 0 | 72.2509 | 166.4605 | 0 | 0 | 68.9032 | 97.5573 | 218.3823 | 0 | 0 | 68.9032 | 149.4791 | 1018.6413 | 0 | 0 | 277.3833 | 741.2579
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 366.2059 | 420.5312 | нд | 420.5312 | 420.5312 | 22.5067 | 0 | 0 | 22.5067 | 0 | 102.447 | 0 | 0 | 21.4855 | 80.9615 | 90.8508 | 0 | 0 | 90.3887 | 0.46211 | 105.7793 | 0 | 0 | 21.4855 | 84.2938 | 98.9474 | 0 | 0 | 21.4855 | 77.4619 | 420.5312 | 0 | 0 | 177.352 | 243.1792
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 406.2904 | 455.5789 | нд | 455.5789 | 455.5789 | 12.5205 | 0 | 0 | 2.7918 | 9.7287 | 50.4723 | 0 | 0 | 0 | 50.4723 | 262.5415 | 0 | 0 | 2.7918 | 259.7497 | 88.279 | 0 | 0 | 2.7918 | 85.4873 | 41.7656 | 0 | 0 | 2.7918 | 38.9738 | 455.5789 | 0 | 0 | 11.1671 | 444.4119
1 | Алтайский край | Г | 0 | 0 | 1706.0617 | 1894.7514 | нд | 1894.7514 | 1894.7514 | 243.2739 | 0 | 0 | 93.1805 | 150.0934 | 506.2202 | 0 | 0 | 93.1805 | 413.0397 | 425.6433 | 0 | 0 | 93.1805 | 332.4628 | 360.5188 | 0 | 0 | 93.1805 | 267.3383 | 359.0952 | 0 | 0 | 93.1805 | 265.9148 | 1894.7514 | 0 | 0 | 465.9024 | 1428.849
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 933.5653 | 1018.6413 | нд | 1018.6413 | 1018.6413 | 208.2466 | 0 | 0 | 67.882 | 140.3647 | 353.3009 | 0 | 0 | 71.695 | 281.606 | 72.2509 | 0 | 0 | 0 | 72.2509 | 166.4605 | 0 | 0 | 68.9032 | 97.5573 | 218.3823 | 0 | 0 | 68.9032 | 149.4791 | 1018.6413 | 0 | 0 | 277.3833 | 741.2579
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 314.968 | 324.3381 | нд | 324.3381 | 324.3381 | 124.5706 | 0 | 0 | 0 | 124.5706 | 143.8094 | 0 | 0 | 0 | 143.8094 | 17.9615 | 0 | 0 | 0 | 17.9615 | 18.6441 | 0 | 0 | 0 | 18.6441 | 19.3525 | 0 | 0 | 0 | 19.3525 | 324.3381 | 0 | 0 | 0 | 324.3381
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 8.6035 | 9.6036 | нд | 9.6036 | 9.6036 | 1.7826 | 0 | 0 | 0 | 1.7826 | 1.8486 | 0 | 0 | 0 | 1.8486 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 1.9898 | 0 | 0 | 0 | 1.9898 | 2.0655 | 0 | 0 | 0 | 2.0655 | 9.6036 | 0 | 0 | 0 | 9.6036
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | J_1.1.1.1_0001 | 2020 | 2024 | 8.6035 | 9.6036 | 2019-12-01 | 9.6036 | 9.6036 | 1.7826 | 0 | 0 | 0 | 1.7826 | 1.8486 | 0 | 0 | 0 | 1.8486 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 1.9898 | 0 | 0 | 0 | 1.9898 | 2.0655 | 0 | 0 | 0 | 2.0655 | 9.6036 | 0 | 0 | 0 | 9.6036
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 72.0078 | 80.3779 | нд | 80.3779 | 80.3779 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 15.4721 | 0 | 0 | 0 | 15.4721 | 16.0445 | 0 | 0 | 0 | 16.0445 | 16.6542 | 0 | 0 | 0 | 16.6542 | 17.2871 | 0 | 0 | 0 | 17.2871 | 80.3779 | 0 | 0 | 0 | 80.3779
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | J_1.1.1.2_0001 | 2020 | 2024 | 72.0078 | 80.3779 | 2019-12-01 | 80.3779 | 80.3779 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 15.4721 | 0 | 0 | 0 | 15.4721 | 16.0445 | 0 | 0 | 0 | 16.0445 | 16.6542 | 0 | 0 | 0 | 16.6542 | 17.2871 | 0 | 0 | 0 | 17.2871 | 80.3779 | 0 | 0 | 0 | 80.3779
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 234.3567 | 234.3567 | нд | 234.3567 | 234.3567 | 107.8679 | 0 | 0 | 0 | 107.8679 | 126.4887 | 0 | 0 | 0 | 126.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.3567 | 0 | 0 | 0 | 234.3567
1.1.1.3.1 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ", №16.0864 от 15.09.2016; г Барнаул, ул Аванесова, 44; мощность 671 кВт; строительство КЛ 6 РП 58 - ТП 1684 ( длиной 0,52 км) | H_1.1.1.3_0022 | 2018 | 2021 | 12.2206 | 12.2206 | 2019-02-01 | 12.2206 | 12.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2206 | 0 | 0 | 0 | 12.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2206 | 0 | 0 | 0 | 12.2206
1.1.1.3.2 | ООО "Терминал Сервис", №19.0035 от 30.01.2019; г. Барнаул, пр-д. Южный, 8к; мощность 500 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 57 - проектируемая ТП (длиной 3,12 км) | J_1.1.1.3_0026 | 2020 | 2020 | 7.8235 | 7.8235 | 2019-01-01 | 7.8235 | 7.8235 | 7.8235 | 0 | 0 | 0 | 7.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8235 | 0 | 0 | 0 | 7.8235
1.1.1.3.3 | ООО "ИнДаХаус", №18.0627 от 07.09.2018; г. Барнаул, ул. Смирнова, 1а; мощность 252,6 кВт; строительство ТП 1723 (мощностью 0,8 МВА), строительство КЛ 6 кВ ТП 701 - ТП 1723, ТП 549 - ТП 1723 (длиной 0,09 км) | J_1.1.1.3_0005 | 2019 | 2020 | 4.159 | 4.159 | 2018-09-01 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 0 | 0 | 0 | 4.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.159 | 0 | 0 | 0 | 4.159
1.1.1.3.4 | ООО «Матч», №19.0039 от 01.02.2019; г. Барнаул, ул. Ползунова, 37; мощность 4900 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 50 - проектируемые ТП проектируемые (длиной 0,07 км) | J_1.1.1.3_0027 | 2020 | 2021 | 0.18868 | 0.18868 | 2019-02-12 | 0.18868 | 0.18868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18868 | 0 | 0 | 0 | 0.18868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18868 | 0 | 0 | 0 | 0.18868
1.1.1.3.5 | КГБУЗ "Городская больница №8, г. Барнаул", №18.0682 от 03.10.2018; г. Барнаул, ул. Сухова П., 13; мощность 180 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 536 - ул. Сухова П., 13 (длиной 0,205 км) | J_1.1.1.3_0023 | 2020 | 2021 | 0.871 | 0.871 | 2018-11-06 | 0.871 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0.871
1.1.1.3.6 | ООО "Золотое сечение", №19.0033 от 07.02.2019; г Барнаул, ул. Деповская, д.7; мощность 556,6 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 46- ТП 0 проектируемая (длиной 1,2 км) | J_1.1.1.3_0024 | 2020 | 2020 | 5.103 | 5.103 | 2019-02-07 | 5.103 | 5.103 | 5.103 | 0 | 0 | 0 | 5.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.103 | 0 | 0 | 0 | 5.103
1.1.1.3.7 | Общественная организация ВМС "БМК плюс", №19.0037 от 01.02.2019; г Барнаул, ул. Понтонный Мост, д.1б; мощность 200 кВт; строительство КЛ 6 РП 52 - ТП 0 (длиной 4,89 км) | J_1.1.1.3_0025 | 2020 | 2020 | 12.254 | 12.254 | 2019-02-01 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 0 | 0 | 0 | 12.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.254 | 0 | 0 | 0 | 12.254
1.1.1.3.8 | Шаромов С.В., Газукин Д.С., №17.0124 от 22.03.2017; г. Барнаул, ул. Пролетарская, 115; мощность 850 кВт; строительство КЛ 6 ПС 1 - РП 44 (длиной 4,34 км), строительство КЛ 6 РП 44 - проектируемая ТП по ул. Интернациональная, 101 - проектируемая ТП по ул. Пролетарская, 115 (длиной 3,4 км) | I_1.1.1.3_0035 | нд | 2020 | 3.206 | 3.206 | 2017-03-22 | 3.206 | 3.206 | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 3.206
1.1.1.3.9 | ООО "Адалин-Строй", №18.0086 от 09.04.2018; г Барнаул, ул. Пролетарская, д.160; мощность 434,5 кВт; строительство ТП 1823 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 РП 20 - ТП 1823, КЛ 10 ТП 952 - ТП 1823 (длиной 1,29 км), строительство КЛ 0,4 ТП 1823 - ул.Пролетарская,160 (длиной 0,84 км) | J_1.1.1.3_0031 | нд | 2020 | 8.2489 | 8.2489 | 2018-04-09 | 8.2489 | 8.2489 | 8.2489 | 0 | 0 | 0 | 8.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2489 | 0 | 0 | 0 | 8.2489
1.1.1.3.10 | ООО "АдалинСтрой", №19.0151 от 25.03.2019; г. Барнаул, кв. 2037; мощность 3130,6 кВт; строительство ТП 1550, ТП 1562 (мощностью 4 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 35 - ТП 1550, ТП 1550 - ТП 1562 (длиной 2,25 км) | J_1.1.1.3_0035 | нд | 2021 | 19.5524 | 19.5524 | 2019-04-23 | 19.5524 | 19.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5524 | 0 | 0 | 0 | 19.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5524 | 0 | 0 | 0 | 19.5524
1.1.1.3.11 | ООО "Строительная инициатива", №18.0390 от 03.07.2018; г Барнаул, пр-кт Космонавтов, 17; мощность 338 кВт; строительство ТП 1688 (мощность 0,8 МВА), строительство КЛ 6 РП 3 - ТП 1688 (длиной 2,44 км) | I_1.1.1.3_0075 | нд | 2020 | 9.0079 | 9.0079 | 2018-07-03 | 9.0079 | 9.0079 | 9.0079 | 0 | 0 | 0 | 9.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0079 | 0 | 0 | 0 | 9.0079
1.1.1.3.12 | ООО "СЕЛФ" , №18.0176 от 03.04.2018; г Барнаул, ул. Профинтерна, д.28а; мощность 502 кВт; строительство ТП 1885 ( мощность 2 МВА), строительство КЛ 6 ТП 1615 - ТП 1885 (длиной 1,8 км) | J_1.1.1.3_0011 | нд | 2020 | 7.031 | 7.031 | 2019-03-22 | 7.031 | 7.031 | 7.031 | 0 | 0 | 0 | 7.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.031 | 0 | 0 | 0 | 7.031
1.1.1.3.13 | ООО "Милан", №18.0535 от 03.08.2018; г. Барнаул, ул. Папанинцев, 143, 145; мощность 320,69 кВт; строительство ТП 1889 (мощностью 0,8 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 1231 - ТП 1889, РП 20 - ТП 1889 (длиной 0,9 км) | J_1.1.1.3_0014 | нд | 2020 | 4.0419 | 4.0419 | 2018-08-15 | 4.0419 | 4.0419 | 4.0419 | 0 | 0 | 0 | 4.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0419 | 0 | 0 | 0 | 4.0419
1.1.1.3.14 | ООО "Союз Строй", №18.0584 от 05.09.2018; г. Барнаул, ул. Песчаная, 190; мощность 170,5 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 683 - ул. Песчаная, 190 (длиной 0,66 км) | J_1.1.1.3_0015 | нд | 2020 | 1.5432 | 1.5432 | 2018-09-05 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 0 | 0 | 0 | 1.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5432 | 0 | 0 | 0 | 1.5432
1.1.1.3.15 | ООО "Промстрой", №18.0608 от 03.09.2018; г. Барнаул, ул. Монтажников, 6; мощность 240 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 882 - ул. Монтажников, 6 (длиной 0,9 км) | J_1.1.1.3_0017 | нд | 2021 | 3.5045 | 3.5045 | 2018-09-13 | 3.5045 | 3.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5045 | 0 | 0 | 0 | 3.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5045 | 0 | 0 | 0 | 3.5045
1.1.1.3.16 | ООО ПСК "Строительная перспектива", №18.0794 от 19.11.2018; г. Барнаул, ул. Песчаная, 171; мощность 1415,7 кВт; строительство ТП 1755 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 45 - ТП 1755 (длиной 1,3 км) | J_1.1.1.3_0022 | нд | 2021 | 12.241 | 12.241 | 2018-11-23 | 12.241 | 12.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.241 | 0 | 0 | 0 | 12.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.241 | 0 | 0 | 0 | 12.241
1.1.1.3.17 | ООО "Строительная инициатива", №18.0436 от 03.07.2018; г. Барнаул, кв. 2032; мощность 4232,7 кВт; строительство ТП 1872, ТП 1873, ТП 1874, ТП 1875 (мощностью 8 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 39 - ТП 1873, ТП 1872 - ТП 1873, ТП 1872 - ТП 1874, ТП 1874 - ТП 1875, РП 39 - ТП 1875 (длиной 3,88 км), троительство КЛ 0,4 кВ ТП 1872, 1873, 1874, 1875 - ВРУ 0,4 кВ объектов (длиной 2,304 км) | J_1.1.1.3_0040 | нд | 2021 | 27.4384 | 27.4384 | 2019-12-31 | 27.4384 | 27.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4384 | 0 | 0 | 0 | 27.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4384 | 0 | 0 | 0 | 27.4384
1.1.1.3.18 | ООО "Жилищная инициатива", №18.0091 от 26.03.2018; г. Барнаул, ул. Малахова Н., 134а; мощность 541,1 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1553 - ул. Малахова Н., 134а (длиной 0,73 км) | K_1.1.1.3_0002 | нд | 2020 | 1.9731 | 1.9731 | 2018-03-26 | 1.9731 | 1.9731 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 1.9731
1.1.1.3.19 | ООО ПСК "Строительная перспектива", №19.0667 от 13.09.2019; г. Барнаул, ул. Монтажников, 4; мощность 198,7 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 917 - ул. Монтажников, 4, КЛ 0,4 кВ ТП 882 - Монтажников, 4 (длиной 0,69 км) | K_1.1.1.3_0006 | нд | 2020 | 1.3282 | 1.3282 | 2019-09-30 | 1.3282 | 1.3282 | 1.3282 | 0 | 0 | 0 | 1.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3282 | 0 | 0 | 0 | 1.3282
1.1.1.3.20 | ООО СЗ "Домстрой", №19.0582 от 13.08.2019; г. Барнаул, ул. 6-ая Нагорная, 15г/6; мощность 246,5 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1904 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/6 (длиной 1,35 км) | K_1.1.1.3_0008 | нд | 2020 | 3.4543 | 3.4543 | 2019-09-16 | 3.4543 | 3.4543 | 3.4543 | 0 | 0 | 0 | 3.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4543 | 0 | 0 | 0 | 3.4543
1.1.1.3.21 | АО СЗ "БКС", №19.0637 от 04.09.2019; г Барнаул, ул. Нагорная 6-я, д.15г/2; мощность 210,9 кВт; строительство ТП 1922 (2,0 МВА), КЛ 6 РП 26 - ТП 1922;КЛ 6 ТП 1904 - ТП 1922 (длиной 0,04км),строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1922 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/2 (длиной 1 км) | K_1.1.1.3_0009 | нд | 2020 | 3.0573 | 3.0573 | 2020-02-06 | 3.0573 | 3.0573 | 3.0573 | 0 | 0 | 0 | 3.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0573 | 0 | 0 | 0 | 3.0573
1.1.1.3.22 | Шуба В.И., Глущенко А.Ю., №19.0475 от 10.07.2019; г. Барнаул, пр. Калинина, 116/54б; мощность 540 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 61 - ТП 1946 (длиной 0,28 км) | K_1.1.1.3_0010 | нд | 2020 | 0.6786 | 0.6786 | 2019-08-23 | 0.6786 | 0.6786 | 0.6786 | 0 | 0 | 0 | 0.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6786 | 0 | 0 | 0 | 0.6786
1.1.1.3.23 | ООО СЗ "Домстрой", №19.0585 от 13.08.2019; г. Барнаул, ул. 6-ая Нагорная, 15г/10; мощность 1011,4 кВт; строительство ТП 1922 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 6 кВ РП 26 - ТП 1922, ТП 1904 - ТП 1922 (длиной 0,04 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1922 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/10 (длиной 1,34 км) | K_1.1.1.3_0011 | нд | 2020 | 7.8391 | 7.8391 | 2019-10-31 | 7.8391 | 7.8391 | 7.8391 | 0 | 0 | 0 | 7.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8391 | 0 | 0 | 0 | 7.8391
1.1.1.3.24 | ООО "Строительная инициатива", №19.0648 от 05.09.2019; г. Барнаул, ул. 65 лет Победы, 13, кв. 2033; мощность 495,3 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1777 - ул. 65 лет Победы, 13, кв. 2033 (длиной 1,33 км) | J_1.1.1.3_0018 | нд | 2020 | 3.6954 | 3.6954 | 2019-10-15 | 3.6954 | 3.6954 | 3.6954 | 0 | 0 | 0 | 3.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6954 | 0 | 0 | 0 | 3.6954
1.1.1.3.25 | ООО СЗ "ПакПластика", №19.0739 от 08.10.2019; г. Барнаул, ул. Партизанская, 203; мощность 477 кВт; строительство ТП 1899 (мощностью 1,26 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 484 - ТП 1899, ТП 1000 - ТП 1899 (длиной 0,97 км) | K_1.1.1.3_0012 | нд | 2020 | 6.5075 | 6.5075 | 2019-10-28 | 6.5075 | 6.5075 | 6.5075 | 0 | 0 | 0 | 6.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5075 | 0 | 0 | 0 | 6.5075
1.1.1.3.26 | ООО ИСК "ВИРА-Строй", №19.0825 от 14.11.2019; г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 41, кв. 2009; мощность 576,89 кВт; строительство ТП 1717 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 1717 (длиной 0,1 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1717 - ул. Сергея Ускова, 41, кв. 2009 (длиной 0,594 км) | K_1.1.1.3_0013 | нд | 2020 | 4.0997 | 4.0997 | 2019-11-14 | 4.0997 | 4.0997 | 4.0997 | 0 | 0 | 0 | 4.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0997 | 0 | 0 | 0 | 4.0997
1.1.1.3.27 | ИП Комяков А.Г., №19.0793 от 01.11.2019; г. Барнаул, ул. Партизанская, 199; мощность 170 кВт; строительство ТП 1899 (мощностью 1,26 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 484 - ТП 1899, ТП 1000 - ТП 1899 (длиной 1,47 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1899 - ул. Партизанская, 199 (длиной 0,32 км) | K_1.1.1.3_0014 | нд | 2020 | 5.9862 | 5.9862 | 2019-11-01 | 5.9862 | 5.9862 | 5.9862 | 0 | 0 | 0 | 5.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9862 | 0 | 0 | 0 | 5.9862
1.1.1.3.28 | ООО "ГрадоС", №19.0854 от 05.12.2019; г. Барнаул, ул. Юрина А., 168к; мощность 580,9 кВт; строительство ТП 1775 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 10 кВ ПС 8 - ТП 1775, ТП 940 - ТП 1775 (длиной 1,01 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1775 - ул. Юрина А., 168к (длиной 0,9 км) | K_1.1.1.3_0015 | 2020 | 2020 | 6.83 | 6.83 | 2019-12-05 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 6.83
1.1.1.3.29 | ООО "Строительная инициатива", №19.0040 от 01.02.2019; г. Барнаул, I этап - пер. Ядринцева, 95, II этап - ул. Песчаная, 180; мощность 1377,81 кВт; строительство ТП 1754 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 45 - ТП 1754 (длиной 1,2 км) | K_1.1.1.3_0016 | нд | 2021 | 9.6133 | 9.6133 | 2019-02-01 | 9.6133 | 9.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6133 | 0 | 0 | 0 | 9.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6133 | 0 | 0 | 0 | 9.6133
1.1.1.3.30 | АО СЗ "БКС", №19.0102 от 09.04.2019; г. Барнаул, ул. Советской Армии, 0; мощность 1760 кВт; строительство ТП 1870, ТП 1876 (мощностью 4 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 10 - ТП 1870, ТП 1582 - ТП 1870, ТП 1870 - ТП 1876 (длиной 3,77 км) | K_1.1.1.3_0017 | нд | 2021 | 17.7471 | 17.7471 | 2019-03-06 | 17.7471 | 17.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7471 | 0 | 0 | 0 | 17.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7471 | 0 | 0 | 0 | 17.7471
1.1.1.3.31 | ООО "ПрофРесурс", №19.0382 от 14.06.2019; г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 307; проезд Северный Власихинский, 122; улица Солнечная поляна, 94.; мощность 4470,8 кВт; строительство ТП 1628, ТП 1644, ТП 1635 (6 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 1628 - ТП 1683, ТП 1644 - ТП 1683, ТП 1635 - ТП 1683 (длиной 3,31 км) | K_1.1.1.3_0018 | нд | 2021 | 18.0132 | 18.0132 | 2019-06-14 | 18.0132 | 18.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0132 | 0 | 0 | 0 | 18.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0132 | 0 | 0 | 0 | 18.0132
1.1.1.3.32 | ООО ИСК "ВИРА-Строй", №19.0822 от 14.11.2019; г. Барнаул, пр-д С.-Власихинский, 98, кв. 2009; мощность 989,8 кВт; строительство ТП 1717 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 1717 (длиной 0,1 км), строительство КЛ 0,4 кВ \ТП 1717 - пр-д С.-Власихинский, 98, кв. 2009 (длиной 0,150 км) | K_1.1.1.3_0019 | нд | 2021 | 5.0986 | 5.0986 | 2019-12-13 | 5.0986 | 5.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0986 | 0 | 0 | 0 | 5.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0986 | 0 | 0 | 0 | 5.0986
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 618.5974 | 694.3032 | 0 | 694.3032 | 694.3032 | 83.676 | 0 | 0 | 67.882 | 15.7941 | 209.4915 | 0 | 0 | 71.695 | 137.7966 | 54.2894 | 0 | 0 | 0 | 54.2894 | 147.8164 | 0 | 0 | 68.9032 | 78.9133 | 199.0297 | 0 | 0 | 68.9032 | 130.1265 | 694.3032 | 0 | 0 | 277.3833 | 416.9198
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 618.5974 | 694.3032 | 0 | 694.3032 | 694.3032 | 83.676 | 0 | 0 | 67.882 | 15.7941 | 209.4915 | 0 | 0 | 71.695 | 137.7966 | 54.2894 | 0 | 0 | 0 | 54.2894 | 147.8164 | 0 | 0 | 68.9032 | 78.9133 | 199.0297 | 0 | 0 | 68.9032 | 130.1265 | 694.3032 | 0 | 0 | 277.3833 | 416.9198
1.1.4.2.1 | Реконструкция РП-32 с увеличением количества линейных ячеек | J_1.1.4.2_0005 | 2020 | 2024 | 32.4736 | 38.98 | 4 кв. 2019 г. | 38.98 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.98 | 0 | 0 | 38.98 | 0 | 38.98 | 0 | 0 | 38.98 | 0
1.1.4.2.2 | Реконструкция РП-42 с обеспечением питания от ПС-61 | J_1.1.4.2_0006 | 2020 | 2024 | 22.6271 | 27.1607 | 4 кв. 2019 г. | 27.1607 | 27.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1607 | 0 | 0 | 27.1607 | 0 | 27.1607 | 0 | 0 | 27.1607 | 0
1.1.4.2.3 | Реконструкция РП-43 по ул. 1-я Западная, 49А с обеспечением питания от ПС-41 | J_1.1.4.2_0007 | 2023 | 2023 | 33.3468 | 38.5628 | 4 кв. 2019 г. | 38.5628 | 38.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5628 | 0 | 0 | 7.8653 | 30.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5628 | 0 | 0 | 7.8653 | 30.6975
1.1.4.2.4 | Реконструкция РП-46 с обеспечением питания от ПС-26 | J_1.1.4.2_0008 | 2020 | 2021 | 34.4429 | 37.0031 | 4 кв. 2019 г. | 37.0031 | 37.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0031 | 0 | 0 | 0 | 37.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0031 | 0 | 0 | 0 | 37.0031
1.1.4.2.5 | Реконструкия РП-50 с обеспечением питания от ПС-13 | J_1.1.4.2_0009 | 2021 | 2021 | 53.63 | 57.6164 | 4 кв. 2019 г. | 57.6164 | 57.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6164 | 0 | 0 | 57.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6164 | 0 | 0 | 57.6164 | 0
1.1.4.2.6 | Реконструкция РП-51 по ул. Юрина, 4в с обеспечением питания от ПС-26 | J_1.1.4.2_0010 | 2024 | 2024 | 75.2156 | 90.2859 | 4 кв. 2019 г. | 90.2859 | 90.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2859 | 0 | 0 | 2.7625 | 87.5234 | 90.2859 | 0 | 0 | 2.7625 | 87.5234
1.1.4.2.7 | Реконструкция РП-52 по ул. Лесозаводская, 6 с обеспечением питания от ПС-25 | J_1.1.4.2_0011 | 2020 | 2024 | 35.4919 | 42.6031 | 4 кв. 2019 г. | 42.6031 | 42.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6031 | 0 | 0 | 0 | 42.6031 | 42.6031 | 0 | 0 | 0 | 42.6031
1.1.4.2.8 | Реконструкция РП-53 по ул Мусоргского, 34 с обеспечением питания от ПС-12 | J_1.1.4.2_0012 | 2020 | 2020 | 24.1237 | 24.8474 | 4 кв. 2019 г. | 24.8474 | 24.8474 | 24.8474 | 0 | 0 | 24.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8474 | 0 | 0 | 24.8474 | 0
1.1.4.2.9 | Реконструкция РП-54 по ул. Нагорная, 20 (п. Лебяжье) с обеспечением питания от ПС-12 | J_1.1.4.2_0013 | 2023 | 2023 | 52.7819 | 61.0379 | 4 кв. 2019 г. | 61.0379 | 61.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0379 | 0 | 0 | 61.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0379 | 0 | 0 | 61.0379 | 0
1.1.4.2.10 | Реконструкция РП-55 по пр. Социалистический, 20 с обеспечением питания от ПС-1 | J_1.1.4.2_0014 | 2021 | 2021 | 34.624 | 37.1976 | 4 кв. 2019 г. | 37.1976 | 37.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1976 | 0 | 0 | 0 | 37.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1976 | 0 | 0 | 0 | 37.1976
1.1.4.2.11 | Реконструкция РП-56 по ул. Трактовая, 13Б с обеспечением питания от ПС-5 | J_1.1.4.2_0015 | 2021 | 2022 | 48.7302 | 54.2894 | 4 кв. 2019 г. | 54.2894 | 54.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2894 | 0 | 0 | 0 | 54.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2894 | 0 | 0 | 0 | 54.2894
1.1.4.2.12 | Реконструкция РП-57 по ул. Попова, 191а с обеспечением питания от ПС-5 | J_1.1.4.2_0016 | 2023 | 2023 | 41.694 | 48.2157 | 4 кв. 2019 г. | 48.2157 | 48.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2157 | 0 | 0 | 0 | 48.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2157 | 0 | 0 | 0 | 48.2157
1.1.4.2.13 | Реконструкция РП-58 по ул. Карева, 58 с обеспечением питания от ПС-13 | J_1.1.4.2_0017 | 2021 | 2020 | 32.1811 | 33.1465 | 4 кв. 2019 г. | 33.1465 | 33.1465 | 33.1465 | 0 | 0 | 33.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1465 | 0 | 0 | 33.1465 | 0
1.1.4.2.14 | Реконструкция РП-59 по ул. Павловский тракт - ул. Просторная с обеспечением питания от ПС-Строительная | J_1.1.4.2_0018 | 2024 | 2020, 2024 | 80.7437 | 86.3712 | 4 кв. 2019 г. | 86.3712 | 86.3712 | 8.6968 | 0 | 0 | 8.6968 | 0 | 77.6744 | 0 | 0 | 14.0786 | 63.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3712 | 0 | 0 | 22.7754 | 63.5958
1.1.4.2.15 | Реконструкция РП-61 | K_1.1.4.2_0001 | 2020 | 2020 | 16.491 | 16.9854 | 4 кв. 2019 г. | 16.9854 | 16.9854 | 16.9854 | 0 | 0 | 1.1913 | 15.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9854 | 0 | 0 | 1.1913 | 15.7941
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 366.2059 | 420.5312 | нд | 420.5312 | 420.5312 | 22.5067 | 0 | 0 | 22.5067 | 0 | 102.447 | 0 | 0 | 21.4855 | 80.9615 | 90.8508 | 0 | 0 | 90.3887 | 0.46211 | 105.7793 | 0 | 0 | 21.4855 | 84.2938 | 98.9474 | 0 | 0 | 21.4855 | 77.4619 | 420.5312 | 0 | 0 | 177.352 | 243.1792
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 15.402 | 16.5091 | нд | 16.5091 | 16.5091 | 1.0212 | 0 | 0 | 1.0212 | 0 | 15.4879 | 0 | 0 | 0 | 15.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5091 | 0 | 0 | 1.0212 | 15.4879
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 15.402 | 16.5091 | нд | 16.5091 | 16.5091 | 1.0212 | 0 | 0 | 1.0212 | 0 | 15.4879 | 0 | 0 | 0 | 15.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5091 | 0 | 0 | 1.0212 | 15.4879
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей г.Барнаул, п.Куета, п.Южный | J_1.2.2.1_0002 | 2020 | 2021 | 15.402 | 16.5091 | 4 кв. 2019 г. | 16.5091 | 16.5091 | 1.0212 | 0 | 0 | 1.0212 | 0 | 15.4879 | 0 | 0 | 0 | 15.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5091 | 0 | 0 | 1.0212 | 15.4879
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 350.8039 | 404.0221 | нд | 404.0221 | 404.0221 | 21.4855 | 0 | 0 | 21.4855 | 0 | 86.9591 | 0 | 0 | 21.4855 | 65.4736 | 90.8508 | 0 | 0 | 90.3887 | 0.46211 | 105.7793 | 0 | 0 | 21.4855 | 84.2938 | 98.9474 | 0 | 0 | 21.4855 | 77.4619 | 404.0221 | 0 | 0 | 176.3308 | 227.6913
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 350.8039 | 404.0221 | нд | 404.0221 | 404.0221 | 21.4855 | 0 | 0 | 21.4855 | 0 | 86.9591 | 0 | 0 | 21.4855 | 65.4736 | 90.8508 | 0 | 0 | 90.3887 | 0.46211 | 105.7793 | 0 | 0 | 21.4855 | 84.2938 | 98.9474 | 0 | 0 | 21.4855 | 77.4619 | 404.0221 | 0 | 0 | 176.3308 | 227.6913
1.2.3.5 | Монтаж интеллектуальных систем учета электрической энергии | J_1.2.3.5_0001 | 2020 | 2024 | 350.8039 | 404.0221 | 4 кв. 2019 г. | 404.0221 | 404.0221 | 21.4855 | 0 | 0 | 21.4855 | 0 | 86.9591 | 0 | 0 | 21.4855 | 65.4736 | 90.8508 | 0 | 0 | 90.3887 | 0.46211 | 105.7793 | 0 | 0 | 21.4855 | 84.2938 | 98.9474 | 0 | 0 | 21.4855 | 77.4619 | 404.0221 | 0 | 0 | 176.3308 | 227.6913
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 406.2904 | 455.5789 | нд | 455.5789 | 455.5789 | 12.5205 | 0 | 0 | 2.7918 | 9.7287 | 50.4723 | 0 | 0 | 0 | 50.4723 | 262.5415 | 0 | 0 | 2.7918 | 259.7497 | 88.279 | 0 | 0 | 2.7918 | 85.4873 | 41.7656 | 0 | 0 | 2.7918 | 38.9738 | 455.5789 | 0 | 0 | 11.1671 | 444.4119
1.6 | Строительство производственно-административного здания для размещения 3 сетевого района по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 175б | J_1.6_0004 | 2021 | 2023 | 267.0584 | 299.1898 | 4 кв.2019 г. | 299.1898 | 299.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3673 | 0 | 0 | 0 | 15.3673 | 222.8165 | 0 | 0 | 0 | 222.8165 | 61.0061 | 0 | 0 | 0 | 61.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.1898 | 0 | 0 | 0 | 299.1898
1.6 | Приобретение спецтехники | J_1.6_0005 | 2020 | 2024 | 139.232 | 156.3891 | 4 кв.2019 г. | 156.3891 | 156.3891 | 12.5205 | 0 | 0 | 2.7918 | 9.7287 | 35.105 | 0 | 0 | 0 | 35.105 | 39.7251 | 0 | 0 | 2.7918 | 36.9333 | 27.2729 | 0 | 0 | 2.7918 | 24.4812 | 41.7656 | 0 | 0 | 2.7918 | 38.9738 | 156.3891 | 0 | 0 | 11.1671 | 145.222
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+». Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период: более 3 лет, то после столбца 11.15 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 11.11 - 11.15, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов; менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 11.11 - 11.15 или 11.6 - 11.15.

## 2
Приложение №11)
к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от «22»июня 2020 г. № 25/63-ап 2)
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2020 года X3) |  | 2020 год X3) | 2021 год (X+1)3) | 2022 год (X+2)3) | 2023 год (X+3)3) | 2024 год (X+4)3) | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 15
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 1421.7181 | 1578.9595 | 11.92 | 1040.1955 | 330.1768 | 130.3242 | 0 | 0 | 202.7282 | 421.8502 | 354.7027 | 300.4323 | 299.246 | 1578.9595
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 777.9711 | 848.8677 | 0 | 452.3481 | 330.1768 | 0 | 0 | 0 | 173.5389 | 294.4174 | 60.2091 | 138.7171 | 181.9852 | 848.8677
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 305.1716 | 350.4427 | 0 | 350.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7556 | 85.3725 | 75.709 | 88.1494 | 82.4562 | 350.4427
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 338.5753 | 379.6491 | 11.92 | 237.4048 | 0 | 130.3242 | 0 | 0 | 10.4337 | 42.0602 | 218.7846 | 73.5659 | 34.8047 | 379.6491
1 | Алтайский край | Г | 0 | 0 | 1421.7181 | 1578.9595 | 0 | 1040.1955 | 330.1768 | 0 | 0 | 0 | 202.7282 | 421.8502 | 354.7027 | 300.4323 | 299.246 | 1578.9595
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 777.9711 | 848.8677 | 0 | 452.3481 | 330.1768 | 0 | 0 | 0 | 173.5389 | 294.4174 | 60.2091 | 138.7171 | 181.9852 | 848.8677
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 262.4733 | 270.2818 | 0 | 270.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8088 | 119.8412 | 14.9679 | 15.5367 | 16.1271 | 270.2818
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 7.1696 | 8.003 | 0 | 8.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4855 | 1.5405 | 1.5975 | 1.6582 | 1.7212 | 8.003
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | J_1.1.1.1_0001 | 2020 | 2024 | 7.1696 | 8.003 | 0 | 8.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4855 | 1.5405 | 1.5975 | 1.6582 | 1.7212 | 8.003
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 60.0065 | 66.9816 | 0 | 66.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4333 | 12.8934 | 13.3704 | 13.8785 | 14.4059 | 66.9816
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | J_1.1.1.2_0001 | 2020 | 2024 | 60.0065 | 66.9816 | 0 | 66.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4333 | 12.8934 | 13.3704 | 13.8785 | 14.4059 | 66.9816
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 195.2972 | 195.2972 | 0 | 195.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8899 | 105.4073 | 0 | 0 | 0 | 195.2972
1.1.1.3.1 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ", №16.0864 от 15.09.2016; г Барнаул, ул Аванесова, 44; мощность 671 кВт; строительство КЛ 6 РП 58 - ТП 1684 ( длиной 0,52 км) | H_1.1.1.3_0022 | 2018 | 2021 | 10.1838 | 10.1838 | 0 | 10.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1838 | 0 | 0 | 0 | 10.1838
1.1.1.3.2 | ООО "Терминал Сервис", №19.0035 от 30.01.2019; г. Барнаул, пр-д. Южный, 8к; мощность 500 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 57 - проектируемая ТП (длиной 3,12 км) | J_1.1.1.3_0026 | 2020 | 2020 | 6.5196 | 6.5196 | 0 | 6.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5196
1.1.1.3.3 | ООО "ИнДаХаус", №18.0627 от 07.09.2018; г. Барнаул, ул. Смирнова, 1а; мощность 252,6 кВт; строительство ТП 1723 (мощностью 0,8 МВА), строительство КЛ 6 кВ ТП 701 - ТП 1723, ТП 549 - ТП 1723 (длиной 0,09 км) | J_1.1.1.3_0005 | 2019 | 2020 | 3.4658 | 3.4658 | 0 | 3.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4658
1.1.1.3.4 | ООО «Матч», №19.0039 от 01.02.2019; г. Барнаул, ул. Ползунова, 37; мощность 4900 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 50 - проектируемые ТП проектируемые (длиной 0,07 км) | J_1.1.1.3_0027 | 2020 | 2021 | 0.15723 | 0.15723 | 0 | 0.15723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15723 | 0 | 0 | 0 | 0.15723
1.1.1.3.5 | КГБУЗ "Городская больница №8, г. Барнаул", №18.0682 от 03.10.2018; г. Барнаул, ул. Сухова П., 13; мощность 180 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 536 - ул. Сухова П., 13 (длиной 0,205 км) | J_1.1.1.3_0023 | 2020 | 2021 | 0.72583 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0.72583
1.1.1.3.6 | ООО "Золотое сечение", №19.0033 от 07.02.2019; г Барнаул, ул. Деповская, д.7; мощность 556,6 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 46- ТП 0 проектируемая (длиной 1,2 км) | J_1.1.1.3_0024 | 2020 | 2020 | 4.2525 | 4.2525 | 0 | 4.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2525
1.1.1.3.7 | Общественная организация ВМС "БМК плюс", №19.0037 от 01.02.2019; г Барнаул, ул. Понтонный Мост, д.1б; мощность 200 кВт; строительство КЛ 6 РП 52 - ТП 0 (длиной 4,89 км) | J_1.1.1.3_0025 | 2020 | 2020 | 10.2117 | 10.2117 | 0 | 10.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2117
1.1.1.3.8 | Шаромов С.В., Газукин Д.С., №17.0124 от 22.03.2017; г. Барнаул, ул. Пролетарская, 115; мощность 850 кВт; строительство КЛ 6 ПС 1 - РП 44 (длиной 4,34 км), строительство КЛ 6 РП 44 - проектируемая ТП по ул. Интернациональная, 101 - проектируемая ТП по ул. Пролетарская, 115 (длиной 3,4 км) | I_1.1.1.3_0035 | нд | 2020 | 2.6716 | 2.6716 | 0 | 2.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6716
1.1.1.3.9 | ООО "Адалин-Строй", №18.0086 от 09.04.2018; г Барнаул, ул. Пролетарская, д.160; мощность 434,5 кВт; строительство ТП 1823 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 РП 20 - ТП 1823, КЛ 10 ТП 952 - ТП 1823 (длиной 1,29 км), строительство КЛ 0,4 ТП 1823 - ул.Пролетарская,160 (длиной 0,84 км) | J_1.1.1.3_0031 | нд | 2020 | 6.8741 | 6.8741 | 0 | 6.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8741
1.1.1.3.10 | ООО "АдалинСтрой", №19.0151 от 25.03.2019; г. Барнаул, кв. 2037; мощность 3130,6 кВт; строительство ТП 1550, ТП 1562 (мощностью 4 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 35 - ТП 1550, ТП 1550 - ТП 1562 (длиной 2,25 км) | J_1.1.1.3_0035 | нд | 2021 | 16.2937 | 16.2937 | 0 | 16.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2937 | 0 | 0 | 0 | 16.2937
1.1.1.3.11 | ООО "Строительная инициатива", №18.0390 от 03.07.2018; г Барнаул, пр-кт Космонавтов, 17; мощность 338 кВт; строительство ТП 1688 (мощность 0,8 МВА), строительство КЛ 6 РП 3 - ТП 1688 (длиной 2,44 км) | I_1.1.1.3_0075 | нд | 2020 | 7.5066 | 7.5066 | 0 | 7.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5066
1.1.1.3.12 | ООО "СЕЛФ" , №18.0176 от 03.04.2018; г Барнаул, ул. Профинтерна, д.28а; мощность 502 кВт; строительство ТП 1885 ( мощность 2 МВА), строительство КЛ 6 ТП 1615 - ТП 1885 (длиной 1,8 км) | J_1.1.1.3_0011 | нд | 2020 | 5.8592 | 5.8592 | 0 | 5.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8592
1.1.1.3.13 | ООО "Милан", №18.0535 от 03.08.2018; г. Барнаул, ул. Папанинцев, 143, 145; мощность 320,69 кВт; строительство ТП 1889 (мощностью 0,8 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 1231 - ТП 1889, РП 20 - ТП 1889 (длиной 0,9 км) | J_1.1.1.3_0014 | нд | 2020 | 3.3683 | 3.3683 | 0 | 3.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3683
1.1.1.3.14 | ООО "Союз Строй", №18.0584 от 05.09.2018; г. Барнаул, ул. Песчаная, 190; мощность 170,5 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 683 - ул. Песчаная, 190 (длиной 0,66 км) | J_1.1.1.3_0015 | нд | 2020 | 1.286 | 1.286 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286
1.1.1.3.15 | ООО "Промстрой", №18.0608 от 03.09.2018; г. Барнаул, ул. Монтажников, 6; мощность 240 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 882 - ул. Монтажников, 6 (длиной 0,9 км) | J_1.1.1.3_0017 | нд | 2021 | 2.9204 | 2.9204 | 0 | 2.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9204 | 0 | 0 | 0 | 2.9204
1.1.1.3.16 | ООО ПСК "Строительная перспектива", №18.0794 от 19.11.2018; г. Барнаул, ул. Песчаная, 171; мощность 1415,7 кВт; строительство ТП 1755 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 45 - ТП 1755 (длиной 1,3 км) | J_1.1.1.3_0022 | нд | 2021 | 10.2008 | 10.2008 | 0 | 10.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2008 | 0 | 0 | 0 | 10.2008
1.1.1.3.17 | ООО "Строительная инициатива", №18.0436 от 03.07.2018; г. Барнаул, кв. 2032; мощность 4232,7 кВт; строительство ТП 1872, ТП 1873, ТП 1874, ТП 1875 (мощностью 8 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 39 - ТП 1873, ТП 1872 - ТП 1873, ТП 1872 - ТП 1874, ТП 1874 - ТП 1875, РП 39 - ТП 1875 (длиной 3,88 км), троительство КЛ 0,4 кВ ТП 1872, 1873, 1874, 1875 - ВРУ 0,4 кВ объектов (длиной 2,304 км) | J_1.1.1.3_0040 | нд | 2021 | 22.8653 | 22.8653 | 0 | 22.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8653 | 0 | 0 | 0 | 22.8653
1.1.1.3.18 | ООО "Жилищная инициатива", №18.0091 от 26.03.2018; г. Барнаул, ул. Малахова Н., 134а; мощность 541,1 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1553 - ул. Малахова Н., 134а (длиной 0,73 км) | K_1.1.1.3_0002 | нд | 2020 | 1.6443 | 1.6443 | 0 | 1.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6443
1.1.1.3.19 | ООО ПСК "Строительная перспектива", №19.0667 от 13.09.2019; г. Барнаул, ул. Монтажников, 4; мощность 198,7 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 917 - ул. Монтажников, 4, КЛ 0,4 кВ ТП 882 - Монтажников, 4 (длиной 0,69 км) | K_1.1.1.3_0006 | нд | 2020 | 1.1069 | 1.1069 | 0 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1069
1.1.1.3.20 | ООО СЗ "Домстрой", №19.0582 от 13.08.2019; г. Барнаул, ул. 6-ая Нагорная, 15г/6; мощность 246,5 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1904 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/6 (длиной 1,35 км) | K_1.1.1.3_0008 | нд | 2020 | 2.8786 | 2.8786 | 0 | 2.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8786
1.1.1.3.21 | АО СЗ "БКС", №19.0637 от 04.09.2019; г Барнаул, ул. Нагорная 6-я, д.15г/2; мощность 210,9 кВт; строительство ТП 1922 (2,0 МВА), КЛ 6 РП 26 - ТП 1922;КЛ 6 ТП 1904 - ТП 1922 (длиной 0,04км),строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1922 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/2 (длиной 1 км) | K_1.1.1.3_0009 | нд | 2020 | 2.5477 | 2.5477 | 0 | 2.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5477
1.1.1.3.22 | Шуба В.И., Глущенко А.Ю., №19.0475 от 10.07.2019; г. Барнаул, пр. Калинина, 116/54б; мощность 540 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 61 - ТП 1946 (длиной 0,28 км) | K_1.1.1.3_0010 | нд | 2020 | 0.5655 | 0.5655 | 0 | 0.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5655
1.1.1.3.23 | ООО СЗ "Домстрой", №19.0585 от 13.08.2019; г. Барнаул, ул. 6-ая Нагорная, 15г/10; мощность 1011,4 кВт; строительство ТП 1922 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 6 кВ РП 26 - ТП 1922, ТП 1904 - ТП 1922 (длиной 0,04 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1922 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/10 (длиной 1,34 км) | K_1.1.1.3_0011 | нд | 2020 | 6.5326 | 6.5326 | 0 | 6.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5326
1.1.1.3.24 | ООО "Строительная инициатива", №19.0648 от 05.09.2019; г. Барнаул, ул. 65 лет Победы, 13, кв. 2033; мощность 495,3 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1777 - ул. 65 лет Победы, 13, кв. 2033 (длиной 1,33 км) | J_1.1.1.3_0018 | нд | 2020 | 3.0795 | 3.0795 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0795
1.1.1.3.25 | ООО СЗ "ПакПластика", №19.0739 от 08.10.2019; г. Барнаул, ул. Партизанская, 203; мощность 477 кВт; строительство ТП 1899 (мощностью 1,26 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 484 - ТП 1899, ТП 1000 - ТП 1899 (длиной 0,97 км) | K_1.1.1.3_0012 | нд | 2020 | 5.4229 | 5.4229 | 0 | 5.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4229
1.1.1.3.26 | ООО ИСК "ВИРА-Строй", №19.0825 от 14.11.2019; г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 41, кв. 2009; мощность 576,89 кВт; строительство ТП 1717 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 1717 (длиной 0,1 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1717 - ул. Сергея Ускова, 41, кв. 2009 (длиной 0,594 км) | K_1.1.1.3_0013 | нд | 2020 | 3.4164 | 3.4164 | 0 | 3.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4164
1.1.1.3.27 | ИП Комяков А.Г., №19.0793 от 01.11.2019; г. Барнаул, ул. Партизанская, 199; мощность 170 кВт; строительство ТП 1899 (мощностью 1,26 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 484 - ТП 1899, ТП 1000 - ТП 1899 (длиной 1,47 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1899 - ул. Партизанская, 199 (длиной 0,32 км) | K_1.1.1.3_0014 | нд | 2020 | 4.9885 | 4.9885 | 0 | 4.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9885
1.1.1.3.28 | ООО "ГрадоС", №19.0854 от 05.12.2019; г. Барнаул, ул. Юрина А., 168к; мощность 580,9 кВт; строительство ТП 1775 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 10 кВ ПС 8 - ТП 1775, ТП 940 - ТП 1775 (длиной 1,01 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1775 - ул. Юрина А., 168к (длиной 0,9 км) | K_1.1.1.3_0015 | 2020 | 2020 | 5.6917 | 5.6917 | 0 | 5.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6917
1.1.1.3.29 | ООО "Строительная инициатива", №19.0040 от 01.02.2019; г. Барнаул, I этап - пер. Ядринцева, 95, II этап - ул. Песчаная, 180; мощность 1377,81 кВт; строительство ТП 1754 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 45 - ТП 1754 (длиной 1,2 км) | K_1.1.1.3_0016 | нд | 2021 | 8.0111 | 8.0111 | 0 | 8.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0111 | 0 | 0 | 0 | 8.0111
1.1.1.3.30 | АО СЗ "БКС", №19.0102 от 09.04.2019; г. Барнаул, ул. Советской Армии, 0; мощность 1760 кВт; строительство ТП 1870, ТП 1876 (мощностью 4 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 10 - ТП 1870, ТП 1582 - ТП 1870, ТП 1870 - ТП 1876 (длиной 3,77 км) | K_1.1.1.3_0017 | нд | 2021 | 14.7892 | 14.7892 | 0 | 14.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7892 | 0 | 0 | 0 | 14.7892
1.1.1.3.31 | ООО "ПрофРесурс", №19.0382 от 14.06.2019; г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 307; проезд Северный Власихинский, 122; улица Солнечная поляна, 94.; мощность 4470,8 кВт; строительство ТП 1628, ТП 1644, ТП 1635 (6 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 1628 - ТП 1683, ТП 1644 - ТП 1683, ТП 1635 - ТП 1683 (длиной 3,31 км) | K_1.1.1.3_0018 | нд | 2021 | 15.011 | 15.011 | 0 | 15.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.011 | 0 | 0 | 0 | 15.011
1.1.1.3.32 | ООО ИСК "ВИРА-Строй", №19.0822 от 14.11.2019; г. Барнаул, пр-д С.-Власихинский, 98, кв. 2009; мощность 989,8 кВт; строительство ТП 1717 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 1717 (длиной 0,1 км), строительство КЛ 0,4 кВ \ТП 1717 - пр-д С.-Власихинский, 98, кв. 2009 (длиной 0,150 км) | K_1.1.1.3_0019 | нд | 2021 | 4.2488 | 4.2488 | 0 | 4.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2488 | 0 | 0 | 0 | 4.2488
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 515.4978 | 578.586 | 0 | 182.0663 | 330.1768 | 0 | 0 | 0 | 69.73 | 174.5763 | 45.2412 | 123.1804 | 165.8581 | 578.586
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 515.4978 | 578.586 | 0 | 182.0663 | 330.1768 | 0 | 0 | 0 | 69.73 | 174.5763 | 45.2412 | 123.1804 | 165.8581 | 578.586
1.1.4.2.1 | Реконструкция РП-32 с увеличением количества линейных ячеек | J_1.1.4.2_0005 | 2020 | 2024 | 27.0613 | 32.4833 | 0 | 1.3367 | 31.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4833 | 32.4833
1.1.4.2.2 | Реконструкция РП-42 с обеспечением питания от ПС-61 | J_1.1.4.2_0006 | 2020 | 2024 | 18.8559 | 22.6339 | 0 | 22.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6339 | 22.6339
1.1.4.2.3 | Реконструкция РП-43 по ул. 1-я Западная, 49А с обеспечением питания от ПС-41 | J_1.1.4.2_0007 | 2023 | 2023 | 27.789 | 32.1357 | 0 | 11.1681 | 20.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1357 | 0 | 32.1357
1.1.4.2.4 | Реконструкция РП-46 с обеспечением питания от ПС-26 | J_1.1.4.2_0008 | 2020 | 2021 | 28.7024 | 30.8359 | 0 | 2.9595 | 27.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8359 | 0 | 0 | 0 | 30.8359
1.1.4.2.5 | Реконструкия РП-50 с обеспечением питания от ПС-13 | J_1.1.4.2_0009 | 2021 | 2021 | 44.6916 | 48.0137 | 0 | 20.1372 | 27.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0137 | 0 | 0 | 0 | 48.0137
1.1.4.2.6 | Реконструкция РП-51 по ул. Юрина, 4в с обеспечением питания от ПС-26 | J_1.1.4.2_0010 | 2024 | 2024 | 62.6797 | 75.2383 | 0 | 44.0916 | 31.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2383 | 75.2383
1.1.4.2.7 | Реконструкция РП-52 по ул. Лесозаводская, 6 с обеспечением питания от ПС-25 | J_1.1.4.2_0011 | 2020 | 2024 | 29.5766 | 35.5026 | 0 | 4.356 | 31.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5026 | 35.5026
1.1.4.2.8 | Реконструкция РП-53 по ул Мусоргского, 34 с обеспечением питания от ПС-12 | J_1.1.4.2_0012 | 2020 | 2020 | 20.103 | 20.7061 | 0 | 4.3008 | 16.4053 | 0 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7061
1.1.4.2.9 | Реконструкция РП-54 по ул. Нагорная, 20 (п. Лебяжье) с обеспечением питания от ПС-12 | J_1.1.4.2_0013 | 2023 | 2023 | 43.9849 | 50.865 | 0 | 29.8974 | 20.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.865 | 0 | 50.865
1.1.4.2.10 | Реконструкция РП-55 по пр. Социалистический, 20 с обеспечением питания от ПС-1 | J_1.1.4.2_0014 | 2021 | 2021 | 28.8533 | 30.998 | 0 | 3.1216 | 27.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.998 | 0 | 0 | 0 | 30.998
1.1.4.2.11 | Реконструкция РП-56 по ул. Трактовая, 13Б с обеспечением питания от ПС-5 | J_1.1.4.2_0015 | 2021 | 2022 | 40.6085 | 45.2412 | 0 | 15.7505 | 27.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2412 | 0 | 0 | 45.2412
1.1.4.2.12 | Реконструкция РП-57 по ул. Попова, 191а с обеспечением питания от ПС-5 | J_1.1.4.2_0016 | 2023 | 2023 | 34.745 | 40.1798 | 0 | 10.1734 | 30.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1798 | 0 | 40.1798
1.1.4.2.13 | Реконструкция РП-58 по ул. Карева, 58 с обеспечением питания от ПС-13 | J_1.1.4.2_0017 | 2021 | 2020 | 26.8175 | 27.6221 | 0 | 8.0232 | 19.5989 | 0 | 0 | 0 | 27.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6221
1.1.4.2.14 | Реконструкция РП-59 по ул. Павловский тракт - ул. Просторная с обеспечением питания от ПС-Строительная | J_1.1.4.2_0018 | 2024 | 2020, 2024 | 67.2864 | 71.976 | 0 | 2.642 | 4.6054 | 0 | 0 | 0 | 7.2474 | 64.7287 | 0 | 0 | 0 | 71.976
1.1.4.2.15 | Реконструкция РП-61 | K_1.1.4.2_0001 | 2020 | 2020 | 13.7425 | 14.1545 | 0 | 1.4745 | 12.6799 | 0 | 0 | 0 | 14.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1545
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 305.1716 | 350.4427 | 0 | 350.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7556 | 85.3725 | 75.709 | 88.1494 | 82.4562 | 350.4427
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 12.835 | 13.7576 | 0 | 13.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85101 | 12.9066 | 0 | 0 | 0 | 13.7576
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 12.835 | 13.7576 | 0 | 13.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85101 | 12.9066 | 0 | 0 | 0 | 13.7576
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей г.Барнаул, п.Куета, п.Южный | J_1.2.2.1_0002 | 2020 | 2021 | 12.835 | 13.7576 | 0 | 13.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85101 | 12.9066 | 0 | 0 | 0 | 13.7576
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 292.3366 | 336.6851 | 0 | 336.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9046 | 72.4659 | 75.709 | 88.1494 | 82.4562 | 336.6851
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 292.3366 | 336.6851 | 0 | 336.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9046 | 72.4659 | 75.709 | 88.1494 | 82.4562 | 336.6851
1.2.3.5 | Монтаж интеллектуальных систем учета электрической энергии | J_1.2.3.5_0001 | 2020 | 2024 | 292.3366 | 336.6851 | 0 | 336.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9046 | 72.4659 | 75.709 | 88.1494 | 82.4562 | 336.6851
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 338.5753 | 379.6491 | 11.92 | 237.4048 | 0 | 130.3242 | 0 | 0 | 10.4337 | 42.0602 | 218.7846 | 73.5659 | 34.8047 | 379.6491
1.6 | Строительство производственно-административного здания для размещения 3 сетевого района по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 175б | J_1.6_0004 | 2021 | 2023 | 222.5487 | 249.3248 | 11.92 | 237.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8061 | 185.6804 | 50.8384 | 0 | 249.3248
1.6 | Приобретение спецтехники | J_1.6_0005 | 2020 | 2024 | 116.0267 | 130.3242 | 0 | 0 | 0 | 130.3242 | 0 | 0 | 10.4337 | 29.2542 | 33.1042 | 22.7275 | 34.8047 | 130.3242
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+».
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 14.3 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцу 14.3, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 14.2 - 14.3 или 14.3.

## 3-2020
Приложение №11)
к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от «22»июня 2020 г. № 25/63-ап 2)
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год _2020_3)
Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [8 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 0,4 кВ, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 6-10 кВ, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, МВт | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | Показатель замены линий электропередачи | Показатель замены выключателей | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 16.92 | 1.0415 | 20.5528 | 48.4432 | 20.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7556 | 0 | 0 | 0 | 10.4337 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 16.92 | 0 | 20.5528 | 48.4432 | 20.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4337 | 0
1 | Алтайский край | Г | 0 | 16.92 | 1.0415 | 20.5528 | 48.4432 | 20.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7556 | 0 | 0 | 0 | 10.4337 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 16.92 | 0 | 20.5528 | 48.4432 | 20.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 16.92 | 0 | 20.5528 | 28.2432 | 12.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | J_1.1.1.1_0001 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 8.1178 | 0.86321 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | J_1.1.1.2_0001 | 0 | 0 | 0 | 8.1178 | 0.86321 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 16.92 | 0 | 9.754 | 27.38 | 9.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ООО "Терминал Сервис", №19.0035 от 30.01.2019; г. Барнаул, пр-д. Южный, 8к; мощность 500 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 57 - проектируемая ТП (длиной 3,12 км) | J_1.1.1.3_0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ООО "ИнДаХаус", №18.0627 от 07.09.2018; г. Барнаул, ул. Смирнова, 1а; мощность 252,6 кВт; строительство ТП 1723 (мощностью 0,8 МВА), строительство КЛ 6 кВ ТП 701 - ТП 1723, ТП 549 - ТП 1723 (длиной 0,09 км) | J_1.1.1.3_0005 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.09 | 0.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.6 | ООО "Золотое сечение", №19.0033 от 07.02.2019; г Барнаул, ул. Деповская, д.7; мощность 556,6 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 46- ТП 0 проектируемая (длиной 1,2 км) | J_1.1.1.3_0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.7 | Общественная организация ВМС "БМК плюс", №19.0037 от 01.02.2019; г Барнаул, ул. Понтонный Мост, д.1б; мощность 200 кВт; строительство КЛ 6 РП 52 - ТП 0 (длиной 4,89 км) | J_1.1.1.3_0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.8 | Шаромов С.В., Газукин Д.С., №17.0124 от 22.03.2017; г. Барнаул, ул. Пролетарская, 115; мощность 850 кВт; строительство КЛ 6 ПС 1 - РП 44 (длиной 4,34 км), строительство КЛ 6 РП 44 - проектируемая ТП по ул. Интернациональная, 101 - проектируемая ТП по ул. Пролетарская, 115 (длиной 3,4 км) | I_1.1.1.3_0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.9 | ООО "Адалин-Строй", №18.0086 от 09.04.2018; г Барнаул, ул. Пролетарская, д.160; мощность 434,5 кВт; строительство ТП 1823 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 РП 20 - ТП 1823, КЛ 10 ТП 952 - ТП 1823 (длиной 1,29 км), строительство КЛ 0,4 ТП 1823 - ул.Пролетарская,160 (длиной 0,84 км) | J_1.1.1.3_0031 | 0 | 2 | 0 | 0.84 | 1.29 | 0.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.11 | ООО "Строительная инициатива", №18.0390 от 03.07.2018; г Барнаул, пр-кт Космонавтов, 17; мощность 338 кВт; строительство ТП 1688 (мощность 0,8 МВА), строительство КЛ 6 РП 3 - ТП 1688 (длиной 2,44 км) | I_1.1.1.3_0075 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2.44 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.12 | ООО "СЕЛФ" , №18.0176 от 03.04.2018; г Барнаул, ул. Профинтерна, д.28а; мощность 502 кВт; строительство ТП 1885 ( мощность 2 МВА), строительство КЛ 6 ТП 1615 - ТП 1885 (длиной 1,8 км) | J_1.1.1.3_0011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.13 | ООО "Милан", №18.0535 от 03.08.2018; г. Барнаул, ул. Папанинцев, 143, 145; мощность 320,69 кВт; строительство ТП 1889 (мощностью 0,8 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 1231 - ТП 1889, РП 20 - ТП 1889 (длиной 0,9 км) | J_1.1.1.3_0014 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.32069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.14 | ООО "Союз Строй", №18.0584 от 05.09.2018; г. Барнаул, ул. Песчаная, 190; мощность 170,5 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 683 - ул. Песчаная, 190 (длиной 0,66 км) | J_1.1.1.3_0015 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.18 | ООО "Жилищная инициатива", №18.0091 от 26.03.2018; г. Барнаул, ул. Малахова Н., 134а; мощность 541,1 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1553 - ул. Малахова Н., 134а (длиной 0,73 км) | K_1.1.1.3_0002 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.19 | ООО ПСК "Строительная перспектива", №19.0667 от 13.09.2019; г. Барнаул, ул. Монтажников, 4; мощность 198,7 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 917 - ул. Монтажников, 4, КЛ 0,4 кВ ТП 882 - Монтажников, 4 (длиной 0,69 км) | K_1.1.1.3_0006 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.20 | ООО СЗ "Домстрой", №19.0582 от 13.08.2019; г. Барнаул, ул. 6-ая Нагорная, 15г/6; мощность 246,5 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1904 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/6 (длиной 1,35 км) | K_1.1.1.3_0008 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.21 | АО СЗ "БКС", №19.0637 от 04.09.2019; г Барнаул, ул. Нагорная 6-я, д.15г/2; мощность 210,9 кВт; строительство ТП 1922 (2,0 МВА), КЛ 6 РП 26 - ТП 1922;КЛ 6 ТП 1904 - ТП 1922 (длиной 0,04км),строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1922 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/2 (длиной 1 км) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.04 | 0.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.22 | Шуба В.И., Глущенко А.Ю., №19.0475 от 10.07.2019; г. Барнаул, пр. Калинина, 116/54б; мощность 540 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 61 - ТП 1946 (длиной 0,28 км) | K_1.1.1.3_0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.23 | ООО СЗ "Домстрой", №19.0585 от 13.08.2019; г. Барнаул, ул. 6-ая Нагорная, 15г/10; мощность 1011,4 кВт; строительство ТП 1922 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 6 кВ РП 26 - ТП 1922, ТП 1904 - ТП 1922 (длиной 0,04 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1922 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/10 (длиной 1,34 км) | K_1.1.1.3_0011 | 0 | 2 | 0 | 1.34 | 0.04 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.24 | ООО "Строительная инициатива", №19.0648 от 05.09.2019; г. Барнаул, ул. 65 лет Победы, 13, кв. 2033; мощность 495,3 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1777 - ул. 65 лет Победы, 13, кв. 2033 (длиной 1,33 км) | J_1.1.1.3_0018 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.25 | ООО СЗ "ПакПластика", №19.0739 от 08.10.2019; г. Барнаул, ул. Партизанская, 203; мощность 477 кВт; строительство ТП 1899 (мощностью 1,26 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 484 - ТП 1899, ТП 1000 - ТП 1899 (длиной 0,97 км) | K_1.1.1.3_0012 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0.97 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.26 | ООО ИСК "ВИРА-Строй", №19.0825 от 14.11.2019; г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 41, кв. 2009; мощность 576,89 кВт; строительство ТП 1717 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 1717 (длиной 0,1 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1717 - ул. Сергея Ускова, 41, кв. 2009 (длиной 0,594 км) | K_1.1.1.3_0013 | 0 | 2 | 0 | 0.594 | 0.1 | 0.57689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.27 | ИП Комяков А.Г., №19.0793 от 01.11.2019; г. Барнаул, ул. Партизанская, 199; мощность 170 кВт; строительство ТП 1899 (мощностью 1,26 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 484 - ТП 1899, ТП 1000 - ТП 1899 (длиной 1,47 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1899 - ул. Партизанская, 199 (длиной 0,32 км) | K_1.1.1.3_0014 | 0 | 1.26 | 0 | 0.32 | 1.47 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.28 | ООО "ГрадоС", №19.0854 от 05.12.2019; г. Барнаул, ул. Юрина А., 168к; мощность 580,9 кВт; строительство ТП 1775 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 10 кВ ПС 8 - ТП 1775, ТП 940 - ТП 1775 (длиной 1,01 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1775 - ул. Юрина А., 168к (длиной 0,9 км) | K_1.1.1.3_0015 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 1.01 | 0.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-32 с увеличением количества линейных ячеек | J_1.1.4.2_0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-42 с обеспечением питания от ПС-61 | J_1.1.4.2_0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-46 с обеспечением питания от ПС-26 | J_1.1.4.2_0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-52 по ул. Лесозаводская, 6 с обеспечением питания от ПС-25 | J_1.1.4.2_0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-53 по ул Мусоргского, 34 с обеспечением питания от ПС-12 | J_1.1.4.2_0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-59 по ул. Павловский тракт - ул. Просторная с обеспечением питания от ПС-Строительная | J_1.1.4.2_0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.15 | Реконструкция РП-61 | K_1.1.4.2_0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-58 по ул. Карева, 58 с обеспечением питания от ПС-13 | J_1.1.4.2_0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей г.Барнаул, п.Куета, п.Южный | J_1.2.2.1_0002 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Монтаж интеллектуальных систем учета электрической энергии | J_1.2.3.5_0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4337 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники | J_1.6_0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4337 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется на каждый год периода, на который утверждается инвестиционная программа сетевой организации и (или) изменения, вносимые в инвестиционную программу сетевой организации.
4) Наименования количественных показателей указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 4, ст. 282; 2009, № 17, ст. 2088; 2010, № 33, ст. 4431; 2011, № 45, ст. 6404; 2012, № 4, ст. 505; № 23, ст. 3008; 2013, № 27, ст. 3602; № 31, ст. 4216; № 31, ст. 4226; № 36, ст. 4586; № 50, ст. 6598; 2014, № 9, ст. 907; № 8, ст. 815; № 9, ст. 919; № 19, ст. 2416; № 25, ст. 3311; № 34, ст. 4659; 2015, № 5, ст. 827; № 8, ст. 1175; № 20, ст. 2924; № 37, ст. 5153; № 39, ст. 5405; № 45, ст. 6256; 2016, № 22, ст. 3212).

## 3-2021
Приложение №11)
к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от «22»июня 2020 г. № 25/63-ап 2)
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год _2021_3)
Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [8 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 0,4 кВ, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 6-10 кВ, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, МВт | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | Показатель замены линий электропередачи | Показатель замены выключателей | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 28 | 0 | 11.6988 | 23.5222 | 53.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85.3725 | 0 | 0 | 0 | 42.0602 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 28 | 0 | 11.6988 | 23.5222 | 38.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0602 | 0
1 | Алтайский край | Г | 0 | 28 | 0 | 11.6988 | 23.5222 | 53.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0602 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 28 | 0 | 11.6988 | 23.5222 | 38.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 28 | 0 | 11.6988 | 16.0422 | 26.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | J_1.1.1.1_0001 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 8.1178 | 0.86321 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | J_1.1.1.2_0001 | 0 | 0 | 0 | 8.1178 | 0.86321 | 2.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 28 | 0 | 0.9 | 15.179 | 23.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ", №16.0864 от 15.09.2016; г Барнаул, ул Аванесова, 44; мощность 671 кВт; строительство КЛ 6 РП 58 - ТП 1684 ( длиной 0,52 км) | H_1.1.1.3_0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ООО «Матч», №19.0039 от 12.02.2019; г Барнаул, ул. Ползунова, д.37; мощность 4900 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 50 - ТП 0 проектируемая ( длиной 0,07км) | J_1.1.1.3_0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.5 | КГБУЗ "Городская больница №8, г. Барнаул", №18.0682 от 03.10.2018; г. Барнаул, ул. Сухова П., 13; мощность 180 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 536 - ул. Сухова П., 13 (длиной 0,205 км) | J_1.1.1.3_0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.10 | ООО "АдалинСтрой", №19.0151 от 25.03.2019; г. Барнаул, кв. 2037; мощность 3130,6 кВт; строительство ТП 1550, ТП 1562 (мощностью 4 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 35 - ТП 1550, ТП 1550 - ТП 1562 (длиной 2,25 км) | J_1.1.1.3_0035 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.25 | 3.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.15 | ООО "Промстрой", №18.0608 от 03.09.2018; г. Барнаул, ул. Монтажников, 6; мощность 240 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 882 - ул. Монтажников, 6 (длиной 0,9 км) | J_1.1.1.3_0017 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | нд | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.16 | ООО ПСК "Строительная перспектива", №18.0794 от 19.11.2018; г. Барнаул, ул. Песчаная, 171; мощность 1415,7 кВт; строительство ТП 1755 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 45 - ТП 1755 (длиной 1,3 км) | J_1.1.1.3_0022 | нд | 2 | нд | нд | 1.3 | 1.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.17 | ООО "Строительная инициатива", №18.0436 от 03.07.2018; г. Барнаул, кв. 2032; мощность 4232,7 кВт; строительство ТП 1872, ТП 1873, ТП 1874, ТП 1875 (мощностью 8 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 39 - ТП 1873, ТП 1872 - ТП 1873, ТП 1872 - ТП 1874, ТП 1874 - ТП 1875, РП 39 - ТП 1875 (длиной 3,88 км), троительство КЛ 0,4 кВ ТП 1872, 1873, 1874, 1875 - ВРУ 0,4 кВ объектов (длиной 2,304 км) | J_1.1.1.3_0040 | нд | 8 | нд | нд | 2.304 | 4.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.29 | ООО "Строительная инициатива", №19.0040 от 01.02.2019; г. Барнаул, I этап - пер. Ядринцева, 95, II этап - ул. Песчаная, 180; мощность 1377,81 кВт; строительство ТП 1754 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 45 - ТП 1754 (длиной 1,2 км) | K_1.1.1.3_0016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.30 | АО СЗ "БКС", №19.0102 от 09.04.2019; г. Барнаул, ул. Советской Армии, 0; мощность 1760 кВт; строительство ТП 1870, ТП 1876 (мощностью 4 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 10 - ТП 1870, ТП 1582 - ТП 1870, ТП 1870 - ТП 1876 (длиной 3,77 км) | K_1.1.1.3_0017 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.77 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.31 | ООО "ПрофРесурс", №19.0382 от 14.06.2019; г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 307; проезд Северный Власихинский, 122; улица Солнечная поляна, 94.; мощность 4470,8 кВт; строительство ТП 1628, ТП 1644, ТП 1635 (6 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 1628 - ТП 1683, ТП 1644 - ТП 1683, ТП 1635 - ТП 1683 (длиной 3,31 км) | K_1.1.1.3_0018 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.31 | 4.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.32 | ООО ИСК "ВИРА-Строй", №19.0822 от 14.11.2019; г. Барнаул, пр-д С.-Власихинский, 98, кв. 2009; мощность 989,8 кВт; строительство ТП 1717 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 1717 (длиной 0,1 км), строительство КЛ 0,4 кВ \ТП 1717 - пр-д С.-Власихинский, 98, кв. 2009 (длиной 0,150 км) | K_1.1.1.3_0019 | нд | 2 | нд | нд | 0.25 | 0.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-46 с обеспечением питания от ПС-26 | J_1.1.4.2_0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкия РП-50 с обеспечением питания от ПС-13 | J_1.1.4.2_0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-55 по пр. Социалистический, 20 с обеспечением питания от ПС-1 | J_1.1.4.2_0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-58 по ул. Карева, 58 с обеспечением питания от ПС-13 | J_1.1.4.2_0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-59 по ул. Павловский тракт - ул. Просторная с обеспечением питания от ПС-Строительная | J_1.1.4.2_0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей г.Барнаул, п.Куета, п.Южный | J_1.2.2.1_0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Монтаж интеллектуальных систем учета электрической энергии | J_1.2.3.5_0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0602 | 0
1.6 | Строительство производственно-административного здания для размещения 3 сетевого района по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 175б | J_1.6_0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8061 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники | J_1.6_0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2542 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется на каждый год периода, на который утверждается инвестиционная программа сетевой организации и (или) изменения, вносимые в инвестиционную программу сетевой организации.
4) Наименования количественных показателей указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 4, ст. 282; 2009, № 17, ст. 2088; 2010, № 33, ст. 4431; 2011, № 45, ст. 6404; 2012, № 4, ст. 505; № 23, ст. 3008; 2013, № 27, ст. 3602; № 31, ст. 4216; № 31, ст. 4226; № 36, ст. 4586; № 50, ст. 6598; 2014, № 9, ст. 907; № 8, ст. 815; № 9, ст. 919; № 19, ст. 2416; № 25, ст. 3311; № 34, ст. 4659; 2015, № 5, ст. 827; № 8, ст. 1175; № 20, ст. 2924; № 37, ст. 5153; № 39, ст. 5405; № 45, ст. 6256; 2016, № 22, ст. 3212).

## 3-2022
Приложение №11)
к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от «22»июня 2020 г. № 25/63-ап 2)
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год _2022_3)
Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [8 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 0,4 кВ, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 6-10 кВ, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, МВт | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | Показатель замены линий электропередачи | Показатель замены выключателей | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 6.2632 | 7.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.709 | 0 | 0 | 0 | 218.7846 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 6.2632 | 7.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7846 | 0
1 | Алтайский край | Г | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 6.2632 | 7.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7846 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 6.2632 | 7.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 0.86321 | 2.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | J_1.1.1.1_0001 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 8.1178 | 0.86321 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | J_1.1.1.2_0001 | 0 | 0 | 0 | 8.1178 | 0.86321 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-56 по ул. Трактовая, 13Б с обеспечением питания от ПС-5 | J_1.1.4.2_0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Монтаж интеллектуальных систем учета электрической энергии | J_1.2.3.5_0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7846 | 0
1.6 | Строительство производственно-административного здания для размещения 3 сетевого района по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 175б | J_1.6_0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6804 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники | J_1.6_0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1042 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется на каждый год периода, на который утверждается инвестиционная программа сетевой организации и (или) изменения, вносимые в инвестиционную программу сетевой организации.
4) Наименования количественных показателей указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 4, ст. 282; 2009, № 17, ст. 2088; 2010, № 33, ст. 4431; 2011, № 45, ст. 6404; 2012, № 4, ст. 505; № 23, ст. 3008; 2013, № 27, ст. 3602; № 31, ст. 4216; № 31, ст. 4226; № 36, ст. 4586; № 50, ст. 6598; 2014, № 9, ст. 907; № 8, ст. 815; № 9, ст. 919; № 19, ст. 2416; № 25, ст. 3311; № 34, ст. 4659; 2015, № 5, ст. 827; № 8, ст. 1175; № 20, ст. 2924; № 37, ст. 5153; № 39, ст. 5405; № 45, ст. 6256; 2016, № 22, ст. 3212).

## 3-2023
Приложение №11)
к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от «22»июня 2020 г. № 25/63-ап 2)
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год _2023_3)
Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [8 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 0,4 кВ, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 6-10 кВ, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, МВт | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | Показатель замены линий электропередачи | Показатель замены выключателей | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план |  |  |  | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 11.3632 | 19.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88.1494 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 73.5659 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 11.3632 | 19.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1494 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 73.5659 | 0
1 | Алтайский край | Г | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 11.3632 | 19.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88.1494 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 73.5659 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 11.3632 | 19.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 0.86321 | 2.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | J_1.1.1.1_0001 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 8.1178 | 0.86321 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | J_1.1.1.2_0001 | 0 | 0 | 0 | 8.1178 | 0.86321 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-43 по ул. 1-я Западная, 49А с обеспечением питания от ПС-41 | J_1.1.4.2_0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-54 по ул. Нагорная, 20 (п. Лебяжье) с обеспечением питания от ПС-12 | J_1.1.4.2_0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-57 по ул. Попова, 191а с обеспечением питания от ПС-5 | J_1.1.4.2_0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1494 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1494 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1494 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Монтаж интеллектуальных систем учета электрической энергии | J_1.2.3.5_0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1494 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 73.5659 | 0
1.6 | Строительство производственно-административного здания для размещения 3 сетевого района по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 175б | J_1.6_0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 50.8384 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники | J_1.6_0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3554 | 0 | 0 | 22.7275 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется на каждый год периода, на который утверждается инвестиционная программа сетевой организации и (или) изменения, вносимые в инвестиционную программу сетевой организации.
4) Наименования количественных показателей указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 4, ст. 282; 2009, № 17, ст. 2088; 2010, № 33, ст. 4431; 2011, № 45, ст. 6404; 2012, № 4, ст. 505; № 23, ст. 3008; 2013, № 27, ст. 3602; № 31, ст. 4216; № 31, ст. 4226; № 36, ст. 4586; № 50, ст. 6598; 2014, № 9, ст. 907; № 8, ст. 815; № 9, ст. 919; № 19, ст. 2416; № 25, ст. 3311; № 34, ст. 4659; 2015, № 5, ст. 827; № 8, ст. 1175; № 20, ст. 2924; № 37, ст. 5153; № 39, ст. 5405; № 45, ст. 6256; 2016, № 22, ст. 3212).

## 3-2024
Приложение №11)
к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от «22»июня 2020 г. № 25/63-ап 2)
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год _2024_3)
Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [8 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 0,4 кВ, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 6-10 кВ, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, МВт | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | Показатель замены линий электропередачи | Показатель замены выключателей | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план |  |  |  | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 25.5632 | 22.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82.4562 | 0 | 0 | 0 | 34.8047 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 25.5632 | 22.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8047 | 0
1 | Алтайский край | Г | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 25.5632 | 22.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82.4562 | 0 | 0 | 0 | 34.8047 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 25.5632 | 22.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 0.86321 | 2.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | J_1.1.1.1_0001 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 8.1178 | 0.86321 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | J_1.1.1.2_0001 | 0 | 0 | 0 | 8.1178 | 0.86321 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-32 с увеличением количества линейных ячеек | J_1.1.4.2_0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-42 с обеспечением питания от ПС-61 | J_1.1.4.2_0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Реконструкция РП-51 по ул. Юрина, 4в с обеспечением питания от ПС-26 | J_1.1.4.2_0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-52 по ул. Лесозаводская, 6 с обеспечением питания от ПС-25 | J_1.1.4.2_0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-59 по ул. Павловский тракт - ул. Просторная с обеспечением питания от ПС-Строительная | J_1.1.4.2_0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Монтаж интеллектуальных систем учета электрической энергии | J_1.2.3.5_0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8047 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники | J_1.6_0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8047 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется на каждый год периода, на который утверждается инвестиционная программа сетевой организации и (или) изменения, вносимые в инвестиционную программу сетевой организации.
4) Наименования количественных показателей указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 4, ст. 282; 2009, № 17, ст. 2088; 2010, № 33, ст. 4431; 2011, № 45, ст. 6404; 2012, № 4, ст. 505; № 23, ст. 3008; 2013, № 27, ст. 3602; № 31, ст. 4216; № 31, ст. 4226; № 36, ст. 4586; № 50, ст. 6598; 2014, № 9, ст. 907; № 8, ст. 815; № 9, ст. 919; № 19, ст. 2416; № 25, ст. 3311; № 34, ст. 4659; 2015, № 5, ст. 827; № 8, ст. 1175; № 20, ст. 2924; № 37, ст. 5153; № 39, ст. 5405; № 45, ст. 6256; 2016, № 22, ст. 3212).

## 4
Приложение №11)
к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от «22»июня 2020 г. № 25/63-ап 2)
План ввода основных средств 3)
Раздел 1.4) План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | 2020 год X5) | [6 empty] | 2021 год (X+1)5) | [6 empty] | 2022 год (X+2)5) | [6 empty] | 2023 год (X+3)5) | [6 empty] | 2024 год (X+4)5) | [6 empty] | Итого
|  |  |  | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | План | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Другое6) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Другое6) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Другое6) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Другое6) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Другое6) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Другое6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 0 | 1578.9595 | 0 | 202.7282 | 16.92 | 0 | 70.0376 | 20.2065 | 0 | 0 | 421.8502 | 28 | 0 | 35.221 | 53.8614 | 0 | 0 | 354.7027 | 0 | 0 | 17.062 | 7.693 | 0 | 0 | 300.4323 | 0 | 0 | 22.162 | 19.593 | 0 | 0 | 299.246 | 0 | 0 | 36.362 | 22.193 | 0 | 0 | 1578.9595 | 44.92 | 0 | 180.8445 | 123.5468 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 848.8677 | 0 | 173.5389 | 16.92 | 0 | 68.996 | 20.2065 | 0 | 0 | 294.4174 | 28 | 0 | 35.221 | 53.8614 | 0 | 0 | 60.2091 | 0 | 0 | 17.062 | 7.693 | 0 | 0 | 138.7171 | 0 | 0 | 22.162 | 19.593 | 0 | 0 | 181.9852 | 0 | 0 | 36.362 | 22.193 | 0 | 0 | 848.8677 | 44.92 | 0 | 179.803 | 123.5468 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 350.4427 | 0 | 18.7556 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 85.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.4427 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 379.6491 | 0 | 10.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Алтайский край | Г | 1578.9595 | 0 | 202.7282 | 16.92 | 0 | 70.0376 | 20.2065 | 0 | 0 | 421.8502 | 28 | 0 | 35.221 | 53.8614 | 0 | 0 | 354.7027 | 0 | 0 | 17.062 | 7.693 | 0 | 0 | 300.4323 | 0 | 0 | 22.162 | 19.593 | 0 | 0 | 299.246 | 0 | 0 | 36.362 | 22.193 | 0 | 0 | 1578.9595 | 44.92 | 0 | 180.8445 | 123.5468 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 848.8677 | 0 | 173.5389 | 16.92 | 0 | 68.996 | 20.2065 | 0 | 0 | 294.4174 | 28 | 0 | 35.221 | 53.8614 | 0 | 0 | 60.2091 | 0 | 0 | 17.062 | 7.693 | 0 | 0 | 138.7171 | 0 | 0 | 22.162 | 19.593 | 0 | 0 | 181.9852 | 0 | 0 | 36.362 | 22.193 | 0 | 0 | 848.8677 | 44.92 | 0 | 179.803 | 123.5468 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 270.2818 | 0 | 103.8088 | 16.92 | 0 | 48.796 | 12.1665 | 0 | 0 | 119.8412 | 28 | 0 | 27.741 | 26.3614 | 0 | 0 | 14.9679 | 0 | 0 | 11.662 | 2.993 | 0 | 0 | 15.5367 | 0 | 0 | 11.662 | 2.993 | 0 | 0 | 16.1271 | 0 | 0 | 11.662 | 2.993 | 0 | 0 | 270.2818 | 44.92 | 0 | 111.523 | 47.5068 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 8.003 | 0 | 1.4855 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 1.5405 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 1.5975 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 1.6582 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 1.7212 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 8.003 | 0 | 0 | 13.405 | 0.752 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | J_1.1.1.1_0001 | 8.003 | 0 | 1.4855 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 1.5405 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 1.5975 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 1.6582 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 1.7212 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 8.003 | 0 | 0 | 13.405 | 0.752 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 66.9816 | 0 | 12.4333 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0 | 0 | 12.8934 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0 | 0 | 13.3704 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0 | 0 | 13.8785 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0 | 0 | 14.4059 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0 | 0 | 66.9816 | 0 | 0 | 44.905 | 14.2128 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | J_1.1.1.2_0001 | 66.9816 | 0 | 12.4333 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0 | 0 | 12.8934 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0 | 0 | 13.3704 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0 | 0 | 13.8785 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0 | 0 | 14.4059 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0 | 0 | 66.9816 | 0 | 0 | 44.905 | 14.2128 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 195.2972 | 0 | 89.8899 | 16.92 | 0 | 37.134 | 9.1736 | 0 | 0 | 105.4073 | 28 | 0 | 16.079 | 23.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2972 | 44.92 | 0 | 53.213 | 32.542 | 0
1.1.1.3.1 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ", №16.0864 от 15.09.2016; г Барнаул, ул Аванесова, 44; мощность 671 кВт; строительство КЛ 6 РП 58 - ТП 1684 ( длиной 0,52 км) | H_1.1.1.3_0022 | 10.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1838 | 0 | 0 | 0.52 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1838 | 0 | 0 | 0.52 | 0.671 | 0
1.1.1.3.2 | ООО "Терминал Сервис", №19.0035 от 30.01.2019; г. Барнаул, пр-д. Южный, 8к; мощность 500 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 57 - проектируемая ТП (длиной 3,12 км) | J_1.1.1.3_0026 | 6.5196 | 0 | 6.5196 | 0 | 0 | 3.12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5196 | 0 | 0 | 3.12 | 0.5 | 0
1.1.1.3.3 | ООО "ИнДаХаус", №18.0627 от 07.09.2018; г. Барнаул, ул. Смирнова, 1а; мощность 252,6 кВт; строительство ТП 1723 (мощностью 0,8 МВА), строительство КЛ 6 кВ ТП 701 - ТП 1723, ТП 549 - ТП 1723 (длиной 0,09 км) | J_1.1.1.3_0005 | 3.4658 | 0 | 3.4658 | 0.8 | 0 | 0.09 | 0.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4658 | 0.8 | 0 | 0.09 | 0.2526 | 0
1.1.1.3.4 | ООО «Матч», №19.0039 от 01.02.2019; г. Барнаул, ул. Ползунова, 37; мощность 4900 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 50 - проектируемые ТП проектируемые (длиной 0,07 км) | J_1.1.1.3_0027 | 0.15723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15723 | 0 | 0 | 0.07 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15723 | 0 | 0 | 0.07 | 4.9 | 0
1.1.1.3.5 | КГБУЗ "Городская больница №8, г. Барнаул", №18.0682 от 03.10.2018; г. Барнаул, ул. Сухова П., 13; мощность 180 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 536 - ул. Сухова П., 13 (длиной 0,205 км) | J_1.1.1.3_0023 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0.205 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0.205 | 0.18 | 0
1.1.1.3.6 | ООО "Золотое сечение", №19.0033 от 07.02.2019; г Барнаул, ул. Деповская, д.7; мощность 556,6 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 46- ТП 0 проектируемая (длиной 1,2 км) | J_1.1.1.3_0024 | 4.2525 | 0 | 4.2525 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2525 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5566 | 0
1.1.1.3.7 | Общественная организация ВМС "БМК плюс", №19.0037 от 01.02.2019; г Барнаул, ул. Понтонный Мост, д.1б; мощность 200 кВт; строительство КЛ 6 РП 52 - ТП 0 (длиной 4,89 км) | J_1.1.1.3_0025 | 10.2117 | 0 | 10.2117 | 0 | 0 | 4.89 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2117 | 0 | 0 | 4.89 | 0.2 | 0
1.1.1.3.8 | Шаромов С.В., Газукин Д.С., №17.0124 от 22.03.2017; г. Барнаул, ул. Пролетарская, 115; мощность 850 кВт; строительство КЛ 6 ПС 1 - РП 44 (длиной 4,34 км), строительство КЛ 6 РП 44 - проектируемая ТП по ул. Интернациональная, 101 - проектируемая ТП по ул. Пролетарская, 115 (длиной 3,4 км) | I_1.1.1.3_0035 | 2.6716 | 0 | 2.6716 | 0 | 0 | 7.74 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6716 | 0 | 0 | 7.74 | 0.85 | 0
1.1.1.3.9 | ООО "Адалин-Строй", №18.0086 от 09.04.2018; г Барнаул, ул. Пролетарская, д.160; мощность 434,5 кВт; строительство ТП 1823 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 РП 20 - ТП 1823, КЛ 10 ТП 952 - ТП 1823 (длиной 1,29 км), строительство КЛ 0,4 ТП 1823 - ул.Пролетарская,160 (длиной 0,84 км) | J_1.1.1.3_0031 | 6.8741 | 0 | 6.8741 | 2 | 0 | 2.13 | 0.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8741 | 2 | 0 | 2.13 | 0.4345 | 0
1.1.1.3.10 | ООО "АдалинСтрой", №19.0151 от 25.03.2019; г. Барнаул, кв. 2037; мощность 3130,6 кВт; строительство ТП 1550, ТП 1562 (мощностью 4 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 35 - ТП 1550, ТП 1550 - ТП 1562 (длиной 2,25 км) | J_1.1.1.3_0035 | 16.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2937 | 4 | 0 | 2.25 | 3.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2937 | 4 | 0 | 2.25 | 3.1306 | 0
1.1.1.3.11 | ООО "Строительная инициатива", №18.0390 от 03.07.2018; г Барнаул, пр-кт Космонавтов, 17; мощность 338 кВт; строительство ТП 1688 (мощность 0,8 МВА), строительство КЛ 6 РП 3 - ТП 1688 (длиной 2,44 км) | I_1.1.1.3_0075 | 7.5066 | 0 | 7.5066 | 0.8 | 0 | 2.44 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5066 | 0.8 | 0 | 2.44 | 0.338 | 0
1.1.1.3.12 | ООО "СЕЛФ" , №18.0176 от 03.04.2018; г Барнаул, ул. Профинтерна, д.28а; мощность 502 кВт; строительство ТП 1885 ( мощность 2 МВА), строительство КЛ 6 ТП 1615 - ТП 1885 (длиной 1,8 км) | J_1.1.1.3_0011 | 5.8592 | 0 | 5.8592 | 2 | 0 | 1.8 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8592 | 2 | 0 | 1.8 | 0.502 | 0
1.1.1.3.13 | ООО "Милан", №18.0535 от 03.08.2018; г. Барнаул, ул. Папанинцев, 143, 145; мощность 320,69 кВт; строительство ТП 1889 (мощностью 0,8 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 1231 - ТП 1889, РП 20 - ТП 1889 (длиной 0,9 км) | J_1.1.1.3_0014 | 3.3683 | 0 | 3.3683 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.32069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3683 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.32069 | 0
1.1.1.3.14 | ООО "Союз Строй", №18.0584 от 05.09.2018; г. Барнаул, ул. Песчаная, 190; мощность 170,5 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 683 - ул. Песчаная, 190 (длиной 0,66 км) | J_1.1.1.3_0015 | 1.286 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0.66 | 0.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0.66 | 0.1705 | 0
1.1.1.3.15 | ООО "Промстрой", №18.0608 от 03.09.2018; г. Барнаул, ул. Монтажников, 6; мощность 240 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 882 - ул. Монтажников, 6 (длиной 0,9 км) | J_1.1.1.3_0017 | 2.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9204 | 0 | 0 | 0.9 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9204 | 0 | 0 | 0.9 | 0.24 | 0
1.1.1.3.16 | ООО ПСК "Строительная перспектива", №18.0794 от 19.11.2018; г. Барнаул, ул. Песчаная, 171; мощность 1415,7 кВт; строительство ТП 1755 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 45 - ТП 1755 (длиной 1,3 км) | J_1.1.1.3_0022 | 10.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2008 | 2 | 0 | 1.3 | 1.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2008 | 2 | 0 | 1.3 | 1.4157 | 0
1.1.1.3.17 | ООО "Строительная инициатива", №18.0436 от 03.07.2018; г. Барнаул, кв. 2032; мощность 4232,7 кВт; строительство ТП 1872, ТП 1873, ТП 1874, ТП 1875 (мощностью 8 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 39 - ТП 1873, ТП 1872 - ТП 1873, ТП 1872 - ТП 1874, ТП 1874 - ТП 1875, РП 39 - ТП 1875 (длиной 3,88 км), троительство КЛ 0,4 кВ ТП 1872, 1873, 1874, 1875 - ВРУ 0,4 кВ объектов (длиной 2,304 км) | J_1.1.1.3_0040 | 22.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8653 | 8 | 0 | 2.304 | 4.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8653 | 8 | 0 | 2.304 | 4.2327 | 0
1.1.1.3.18 | ООО "Жилищная инициатива", №18.0091 от 26.03.2018; г. Барнаул, ул. Малахова Н., 134а; мощность 541,1 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1553 - ул. Малахова Н., 134а (длиной 0,73 км) | K_1.1.1.3_0002 | 1.6443 | 0 | 1.6443 | 0 | 0 | 0.73 | 0.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6443 | 0 | 0 | 0.73 | 0.5411 | 0
1.1.1.3.19 | ООО ПСК "Строительная перспектива", №19.0667 от 13.09.2019; г. Барнаул, ул. Монтажников, 4; мощность 198,7 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 917 - ул. Монтажников, 4, КЛ 0,4 кВ ТП 882 - Монтажников, 4 (длиной 0,69 км) | K_1.1.1.3_0006 | 1.1069 | 0 | 1.1069 | 0 | 0 | 0.69 | 0.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1069 | 0 | 0 | 0.69 | 0.1987 | 0
1.1.1.3.20 | ООО СЗ "Домстрой", №19.0582 от 13.08.2019; г. Барнаул, ул. 6-ая Нагорная, 15г/6; мощность 246,5 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1904 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/6 (длиной 1,35 км) | K_1.1.1.3_0008 | 2.8786 | 0 | 2.8786 | 0 | 0 | 1.35 | 0.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8786 | 0 | 0 | 1.35 | 0.2465 | 0
1.1.1.3.21 | АО СЗ "БКС", №19.0637 от 04.09.2019; г Барнаул, ул. Нагорная 6-я, д.15г/2; мощность 210,9 кВт; строительство ТП 1922 (2,0 МВА), КЛ 6 РП 26 - ТП 1922;КЛ 6 ТП 1904 - ТП 1922 (длиной 0,04км),строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1922 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/2 (длиной 1 км) | K_1.1.1.3_0009 | 2.5477 | 0 | 2.5477 | 2 | 0 | 1.04 | 0.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5477 | 2 | 0 | 1.04 | 0.2109 | 0
1.1.1.3.22 | Шуба В.И., Глущенко А.Ю., №19.0475 от 10.07.2019; г. Барнаул, пр. Калинина, 116/54б; мощность 540 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 61 - ТП 1946 (длиной 0,28 км) | K_1.1.1.3_0010 | 0.5655 | 0 | 0.5655 | 0 | 0 | 0.28 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5655 | 0 | 0 | 0.28 | 0.54 | 0
1.1.1.3.23 | ООО СЗ "Домстрой", №19.0585 от 13.08.2019; г. Барнаул, ул. 6-ая Нагорная, 15г/10; мощность 1011,4 кВт; строительство ТП 1922 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 6 кВ РП 26 - ТП 1922, ТП 1904 - ТП 1922 (длиной 0,04 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1922 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/10 (длиной 1,34 км) | K_1.1.1.3_0011 | 6.5326 | 0 | 6.5326 | 2 | 0 | 1.38 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5326 | 2 | 0 | 1.38 | 1.0114 | 0
1.1.1.3.24 | ООО "Строительная инициатива", №19.0648 от 05.09.2019; г. Барнаул, ул. 65 лет Победы, 13, кв. 2033; мощность 495,3 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1777 - ул. 65 лет Победы, 13, кв. 2033 (длиной 1,33 км) | J_1.1.1.3_0018 | 3.0795 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | 1.33 | 0.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | 1.33 | 0.4953 | 0
1.1.1.3.25 | ООО СЗ "ПакПластика", №19.0739 от 08.10.2019; г. Барнаул, ул. Партизанская, 203; мощность 477 кВт; строительство ТП 1899 (мощностью 1,26 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 484 - ТП 1899, ТП 1000 - ТП 1899 (длиной 0,97 км) | K_1.1.1.3_0012 | 5.4229 | 0 | 5.4229 | 1.26 | 0 | 0.97 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4229 | 1.26 | 0 | 0.97 | 0.477 | 0
1.1.1.3.26 | ООО ИСК "ВИРА-Строй", №19.0825 от 14.11.2019; г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 41, кв. 2009; мощность 576,89 кВт; строительство ТП 1717 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 1717 (длиной 0,1 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1717 - ул. Сергея Ускова, 41, кв. 2009 (длиной 0,594 км) | K_1.1.1.3_0013 | 3.4164 | 0 | 3.4164 | 2 | 0 | 0.694 | 0.57689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4164 | 2 | 0 | 0.694 | 0.57689 | 0
1.1.1.3.27 | ИП Комяков А.Г., №19.0793 от 01.11.2019; г. Барнаул, ул. Партизанская, 199; мощность 170 кВт; строительство ТП 1899 (мощностью 1,26 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 484 - ТП 1899, ТП 1000 - ТП 1899 (длиной 1,47 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1899 - ул. Партизанская, 199 (длиной 0,32 км) | K_1.1.1.3_0014 | 4.9885 | 0 | 4.9885 | 1.26 | 0 | 1.79 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9885 | 1.26 | 0 | 1.79 | 0.17 | 0
1.1.1.3.28 | ООО "ГрадоС", №19.0854 от 05.12.2019; г. Барнаул, ул. Юрина А., 168к; мощность 580,9 кВт; строительство ТП 1775 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 10 кВ ПС 8 - ТП 1775, ТП 940 - ТП 1775 (длиной 1,01 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1775 - ул. Юрина А., 168к (длиной 0,9 км) | K_1.1.1.3_0015 | 5.6917 | 0 | 5.6917 | 2 | 0 | 1.91 | 0.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6917 | 2 | 0 | 1.91 | 0.5809 | 0
1.1.1.3.29 | ООО "Строительная инициатива", №19.0040 от 01.02.2019; г. Барнаул, I этап - пер. Ядринцева, 95, II этап - ул. Песчаная, 180; мощность 1377,81 кВт; строительство ТП 1754 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 45 - ТП 1754 (длиной 1,2 км) | K_1.1.1.3_0016 | 8.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0111 | 2 | 0 | 1.2 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0111 | 2 | 0 | 1.2 | 1.3778 | 0
1.1.1.3.30 | АО СЗ "БКС", №19.0102 от 09.04.2019; г. Барнаул, ул. Советской Армии, 0; мощность 1760 кВт; строительство ТП 1870, ТП 1876 (мощностью 4 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 10 - ТП 1870, ТП 1582 - ТП 1870, ТП 1870 - ТП 1876 (длиной 3,77 км) | K_1.1.1.3_0017 | 14.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7892 | 4 | 0 | 3.77 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7892 | 4 | 0 | 3.77 | 1.76 | 0
1.1.1.3.31 | ООО "ПрофРесурс", №19.0382 от 14.06.2019; г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 307; проезд Северный Власихинский, 122; улица Солнечная поляна, 94.; мощность 4470,8 кВт; строительство ТП 1628, ТП 1644, ТП 1635 (6 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 1628 - ТП 1683, ТП 1644 - ТП 1683, ТП 1635 - ТП 1683 (длиной 3,31 км) | K_1.1.1.3_0018 | 15.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.011 | 6 | 0 | 3.31 | 4.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.011 | 6 | 0 | 3.31 | 4.4708 | 0
1.1.1.3.32 | ООО ИСК "ВИРА-Строй", №19.0822 от 14.11.2019; г. Барнаул, пр-д С.-Власихинский, 98, кв. 2009; мощность 989,8 кВт; строительство ТП 1717 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 1717 (длиной 0,1 км), строительство КЛ 0,4 кВ \ТП 1717 - пр-д С.-Власихинский, 98, кв. 2009 (длиной 0,150 км) | K_1.1.1.3_0019 | 4.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2488 | 2 | 0 | 0.25 | 0.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2488 | 2 | 0 | 0.25 | 0.9898 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 578.586 | 0 | 69.73 | 0 | 0 | 20.2 | 8.04 | 0 | 0 | 174.5763 | 0 | 0 | 7.48 | 27.5 | 0 | 0 | 45.2412 | 0 | 0 | 5.4 | 4.7 | 0 | 0 | 123.1804 | 0 | 0 | 10.5 | 16.6 | 0 | 0 | 165.8581 | 0 | 0 | 24.7 | 19.2 | 0 | 0 | 578.586 | 0 | 0 | 68.28 | 76.04 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 578.586 | 0 | 69.73 | 0 | 0 | 20.2 | 8.04 | 0 | 0 | 174.5763 | 0 | 0 | 7.48 | 27.5 | 0 | 0 | 45.2412 | 0 | 0 | 5.4 | 4.7 | 0 | 0 | 123.1804 | 0 | 0 | 10.5 | 16.6 | 0 | 0 | 165.8581 | 0 | 0 | 24.7 | 19.2 | 0 | 0 | 578.586 | 0 | 0 | 68.28 | 76.04 | 0
1.1.4.2.1 | Реконструкция РП-32 с увеличением количества линейных ячеек | J_1.1.4.2_0005 | 32.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32.4833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
1.1.4.2.2 | Реконструкция РП-42 с обеспечением питания от ПС-61 | J_1.1.4.2_0006 | 22.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6339 | 0 | 0 | 9.4 | 3.7 | 0 | 0 | 22.6339 | 0 | 0 | 9.4 | 3.7 | 0
1.1.4.2.3 | Реконструкция РП-43 по ул. 1-я Западная, 49А с обеспечением питания от ПС-41 | J_1.1.4.2_0007 | 32.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1357 | 0 | 0 | 3.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1357 | 0 | 0 | 3.5 | 4.9 | 0
1.1.4.2.4 | Реконструкция РП-46 с обеспечением питания от ПС-26 | J_1.1.4.2_0008 | 30.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8359 | 0 | 0 | 0.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8359 | 0 | 0 | 0.68 | 4 | 0
1.1.4.2.5 | Реконструкия РП-50 с обеспечением питания от ПС-13 | J_1.1.4.2_0009 | 48.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0137 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0137 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0
1.1.4.2.6 | Реконструкция РП-51 по ул. Юрина, 4в с обеспечением питания от ПС-26 | J_1.1.4.2_0010 | 75.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2383 | 0 | 0 | 14.3 | 4.3 | 0 | 0 | 75.2383 | 0 | 0 | 14.3 | 4.3 | 0
1.1.4.2.7 | Реконструкция РП-52 по ул. Лесозаводская, 6 с обеспечением питания от ПС-25 | J_1.1.4.2_0011 | 35.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5026 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 35.5026 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0
1.1.4.2.8 | Реконструкция РП-53 по ул Мусоргского, 34 с обеспечением питания от ПС-12 | J_1.1.4.2_0012 | 20.7061 | 0 | 20.7061 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0
1.1.4.2.9 | Реконструкция РП-54 по ул. Нагорная, 20 (п. Лебяжье) с обеспечением питания от ПС-12 | J_1.1.4.2_0013 | 50.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.865 | 0 | 0 | 5.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.865 | 0 | 0 | 5.3 | 4.2 | 0
1.1.4.2.10 | Реконструкция РП-55 по пр. Социалистический, 20 с обеспечением питания от ПС-1 | J_1.1.4.2_0014 | 30.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.998 | 0 | 0 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.998 | 0 | 0 | 0.8 | 4.5 | 0
1.1.4.2.11 | Реконструкция РП-56 по ул. Трактовая, 13Б с обеспечением питания от ПС-5 | J_1.1.4.2_0015 | 45.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2412 | 0 | 0 | 5.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2412 | 0 | 0 | 5.4 | 4.7 | 0
1.1.4.2.12 | Реконструкция РП-57 по ул. Попова, 191а с обеспечением питания от ПС-5 | J_1.1.4.2_0016 | 40.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1798 | 0 | 0 | 1.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1798 | 0 | 0 | 1.7 | 7.5 | 0
1.1.4.2.13 | Реконструкция РП-58 по ул. Карева, 58 с обеспечением питания от ПС-13 | J_1.1.4.2_0017 | 27.6221 | 0 | 27.6221 | 0 | 0 | 5.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6221 | 0 | 0 | 5.4 | 3.5 | 0
1.1.4.2.14 | Реконструкция РП-59 по ул. Павловский тракт - ул. Просторная с обеспечением питания от ПС-Строительная | J_1.1.4.2_0018 | 71.976 | 0 | 7.2474 | 0 | 0 | 13.8 |  | 0 | 0 | 64.7287 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.976 | 0 | 0 | 13.8 | 15 | 0
1.1.4.2.15 | Реконструкция РП-61 | K_1.1.4.2_0001 | 14.1545 | 0 | 14.1545 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1545 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 350.4427 | 0 | 18.7556 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 85.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.4427 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.7576 | 0 | 0.85101 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 12.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7576 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.7576 | 0 | 0.85101 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 12.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7576 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей г.Барнаул, п.Куета, п.Южный | J_1.2.2.1_0002 | 13.7576 | 0 | 0.85101 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 12.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7576 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 336.6851 | 0 | 17.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 336.6851 | 0 | 17.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Монтаж интеллектуальных систем учета электрической энергии | J_1.2.3.5_0001 | 336.6851 | 0 | 17.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 379.6491 | 0 | 10.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство производственно-административного здания для размещения 3 сетевого района по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 175б | J_1.6_0004 | 249.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники | J_1.6_0005 | 130.3242 | 0 | 10.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Вместо слов «План ввода основных средств (Плановые показатели реализации инвестиционной программы)» указываются слова: «План ввода основных средств», если форма заполняется в отношении сетевой организации; «Плановые показатели реализации инвестиционной программы», если форма заполняется в отношении субъекта электроэнергетики (за исключением сетевых организаций).
4) Вместо слов «Раздел 1 (Раздел 3).» указываются слова: «Раздел 1.», если форма заполняется в отношении сетевой организации; «Раздел 3.», если форма заполняется в отношении субъекта электроэнергетики (за исключением сетевых организаций).
5) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+».
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 5.3.7 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 5.3.1 - 5.3.7, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 5.3.1 - 5.3.7 или 5.2.1 - 5.3.7.
6) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

## 5
Приложение №11)
к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от «22»июня 2020 г. № 25/63-ап 2)
План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2020 3) с распределенеием по кварталам
Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2020 год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за 2020 год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 10.6802 | 3.26 | 0 | 3.7 | 0.7509 | 0 | 0 | 9.7527 | 2 | 0 | 3.48 | 0.681 | 0 | 0 | 20.7949 | 4.8 | 0 | 14.03 | 2.982 | 0 | 0 | 161.5005 | 6.86 | 0 | 48.8276 | 15.7931 | 0 | 0 | 202.7282 | 16.92 | 0 | 70.0376 | 20.207 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 10.6802 | 3.26 | 0 | 3.7 | 0.7509 | 0 | 0 | 9.7527 | 2 | 0 | 3.48 | 0.681 | 0 | 0 | 20.7949 | 4.8 | 0 | 14.03 | 2.982 | 0 | 0 | 132.3111 | 6.86 | 0 | 47.786 | 15.7931 | 0 | 0 | 173.5389 | 16.92 | 0 | 68.996 | 20.207 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7556 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 18.7556 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Алтайский край | Г | 0 | 10.6802 | 3.26 | 0 | 3.7 | 0.7509 | 0 | 0 | 9.7527 | 2 | 0 | 3.48 | 0.681 | 0 | 0 | 20.7949 | 4.8 | 0 | 14.03 | 2.982 | 0 | 0 | 161.5005 | 6.86 | 0 | 48.8276 | 15.7931 | 0 | 0 | 202.7282 | 16.92 | 0 | 70.0376 | 20.207 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 10.6802 | 3.26 | 0 | 3.7 | 0.7509 | 0 | 0 | 9.7527 | 2 | 0 | 3.48 | 0.681 | 0 | 0 | 20.7949 | 4.8 | 0 | 14.03 | 2.982 | 0 | 0 | 132.3111 | 6.86 | 0 | 47.786 | 15.7931 | 0 | 0 | 173.5389 | 16.92 | 0 | 68.996 | 20.207 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 10.6802 | 3.26 | 0 | 3.7 | 0.7509 | 0 | 0 | 9.7527 | 2 | 0 | 3.48 | 0.681 | 0 | 0 | 20.7949 | 4.8 | 0 | 14.03 | 2.982 | 0 | 0 | 62.5811 | 6.86 | 0 | 27.586 | 7.7531 | 0 | 0 | 103.8088 | 16.92 | 0 | 48.796 | 12.167 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4855 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 1.4855 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | J_1.1.1.1_0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4855 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 1.4855 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4333 | 0 | 0 | 8.981 | 2.843 | 0 | 0 | 12.4333 | 0 | 0 | 8.981 | 2.843 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | J_1.1.1.2_0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4333 | 0 | 0 | 8.981 | 2.843 | 0 | 0 | 12.4333 | 0 | 0 | 8.981 | 2.843 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 10.6802 | 3.26 | 0 | 3.7 | 0.7509 | 0 | 0 | 9.7527 | 2 | 0 | 3.48 | 0.681 | 0 | 0 | 20.7949 | 4.8 | 0 | 14.03 | 2.982 | 0 | 0 | 48.6622 | 6.86 | 0 | 15.924 | 4.7597 | 0 | 0 | 89.8899 | 16.92 | 0 | 37.134 | 9.1736 | 0
1.1.1.3.2 | ООО "Терминал Сервис", №19.0035 от 30.01.2019; г. Барнаул, пр-д. Южный, 8к; мощность 500 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 57 - проектируемая ТП (длиной 3,12 км) | J_1.1.1.3_0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5196 | 0 | 0 | 3.12 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5196 | 0 | 0 | 3.12 | 0.5 | 0
1.1.1.3.3 | ООО "ИнДаХаус", №18.0627 от 07.09.2018; г. Барнаул, ул. Смирнова, 1а; мощность 252,6 кВт; строительство ТП 1723 (мощностью 0,8 МВА), строительство КЛ 6 кВ ТП 701 - ТП 1723, ТП 549 - ТП 1723 (длиной 0,09 км) | J_1.1.1.3_0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4658 | 0.8 | 0 | 0.09 | 0.2526 | 0 | 0 | 3.4658 | 0.8 | 0 | 0.09 | 0.2526 | 0
1.1.1.3.6 | ООО "Золотое сечение", №19.0033 от 07.02.2019; г Барнаул, ул. Деповская, д.7; мощность 556,6 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 46- ТП 0 проектируемая (длиной 1,2 км) | J_1.1.1.3_0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2525 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5566 | 0 | 0 | 4.2525 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5566 | 0
1.1.1.3.7 | Общественная организация ВМС "БМК плюс", №19.0037 от 01.02.2019; г Барнаул, ул. Понтонный Мост, д.1б; мощность 200 кВт; строительство КЛ 6 РП 52 - ТП 0 (длиной 4,89 км) | J_1.1.1.3_0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2117 | 0 | 0 | 4.89 | 0.2 | 0 | 0 | 10.2117 | 0 | 0 | 4.89 | 0.2 | 0
1.1.1.3.8 | Шаромов С.В., Газукин Д.С., №17.0124 от 22.03.2017; г. Барнаул, ул. Пролетарская, 115; мощность 850 кВт; строительство КЛ 6 ПС 1 - РП 44 (длиной 4,34 км), строительство КЛ 6 РП 44 - проектируемая ТП по ул. Интернациональная, 101 - проектируемая ТП по ул. Пролетарская, 115 (длиной 3,4 км) | I_1.1.1.3_0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6716 | 0 | 0 | 7.74 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6716 | 0 | 0 | 7.74 | 0.85 | 0
1.1.1.3.9 | ООО "Адалин-Строй", №18.0086 от 09.04.2018; г Барнаул, ул. Пролетарская, д.160; мощность 434,5 кВт; строительство ТП 1823 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 РП 20 - ТП 1823, КЛ 10 ТП 952 - ТП 1823 (длиной 1,29 км), строительство КЛ 0,4 ТП 1823 - ул.Пролетарская,160 (длиной 0,84 км) | J_1.1.1.3_0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8741 | 2 | 0 | 2.13 | 0.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8741 | 2 | 0 | 2.13 | 0.4345 | 0
1.1.1.3.10 | ООО "АдалинСтрой", №19.0151 от 25.03.2019; г. Барнаул, кв. 2037; мощность 3130,6 кВт; строительство ТП 1550, ТП 1562 (мощностью 4 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 35 - ТП 1550, ТП 1550 - ТП 1562 (длиной 2,25 км) | J_1.1.1.3_0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.11 | ООО "Строительная инициатива", №18.0390 от 03.07.2018; г Барнаул, пр-кт Космонавтов, 17; мощность 338 кВт; строительство ТП 1688 (мощность 0,8 МВА), строительство КЛ 6 РП 3 - ТП 1688 (длиной 2,44 км) | I_1.1.1.3_0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5066 | 0.8 | 0 | 2.44 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5066 | 0.8 | 0 | 2.44 | 0.338 | 0
1.1.1.3.12 | ООО "СЕЛФ" , №18.0176 от 03.04.2018; г Барнаул, ул. Профинтерна, д.28а; мощность 502 кВт; строительство ТП 1885 ( мощность 2 МВА), строительство КЛ 6 ТП 1615 - ТП 1885 (длиной 1,8 км) | J_1.1.1.3_0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8592 | 2 | 0 | 1.8 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8592 | 2 | 0 | 1.8 | 0.502 | 0
1.1.1.3.13 | ООО "Милан", №18.0535 от 03.08.2018; г. Барнаул, ул. Папанинцев, 143, 145; мощность 320,69 кВт; строительство ТП 1889 (мощностью 0,8 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 1231 - ТП 1889, РП 20 - ТП 1889 (длиной 0,9 км) | J_1.1.1.3_0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3683 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.32069 | 0 | 0 | 3.3683 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.32069 | 0
1.1.1.3.14 | ООО "Союз Строй", №18.0584 от 05.09.2018; г. Барнаул, ул. Песчаная, 190; мощность 170,5 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 683 - ул. Песчаная, 190 (длиной 0,66 км) | J_1.1.1.3_0015 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0.66 | 0.1705 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0.66 | 0.1705 | 0
1.1.1.3.18 | ООО "Жилищная инициатива", №18.0091 от 26.03.2018; г. Барнаул, ул. Малахова Н., 134а; мощность 541,1 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1553 - ул. Малахова Н., 134а (длиной 0,73 км) | K_1.1.1.3_0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6443 | 0 | 0 | 0.73 | 0.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6443 | 0 | 0 | 0.73 | 0.5411 | 0
1.1.1.3.19 | ООО ПСК "Строительная перспектива", №19.0667 от 13.09.2019; г. Барнаул, ул. Монтажников, 4; мощность 198,7 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 917 - ул. Монтажников, 4, КЛ 0,4 кВ ТП 882 - Монтажников, 4 (длиной 0,69 км) | K_1.1.1.3_0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1069 | 0 | 0 | 0.69 | 0.1987 | 0 | 0 | 1.1069 | 0 | 0 | 0.69 | 0.1987 | 0
1.1.1.3.20 | ООО СЗ "Домстрой", №19.0582 от 13.08.2019; г. Барнаул, ул. 6-ая Нагорная, 15г/6; мощность 246,5 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1904 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/6 (длиной 1,35 км) | K_1.1.1.3_0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8786 | 0 | 0 | 1.35 | 0.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8786 | 0 | 0 | 1.35 | 0.2465 | 0
1.1.1.3.21 | АО СЗ "БКС", №19.0637 от 04.09.2019; г Барнаул, ул. Нагорная 6-я, д.15г/2; мощность 210,9 кВт; строительство ТП 1922 (2,0 МВА), КЛ 6 РП 26 - ТП 1922;КЛ 6 ТП 1904 - ТП 1922 (длиной 0,04км),строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1922 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/2 (длиной 1 км) | K_1.1.1.3_0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5477 | 2 | 0 | 1.04 | 0.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5477 | 2 | 0 | 1.04 | 0.2109 | 0
1.1.1.3.22 | Шуба В.И., Глущенко А.Ю., №19.0475 от 10.07.2019; г. Барнаул, пр. Калинина, 116/54б; мощность 540 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 61 - ТП 1946 (длиной 0,28 км) | K_1.1.1.3_0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5655 | 0 | 0 | 0.28 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5655 | 0 | 0 | 0.28 | 0.54 | 0
1.1.1.3.23 | ООО СЗ "Домстрой", №19.0585 от 13.08.2019; г. Барнаул, ул. 6-ая Нагорная, 15г/10; мощность 1011,4 кВт; строительство ТП 1922 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 6 кВ РП 26 - ТП 1922, ТП 1904 - ТП 1922 (длиной 0,04 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1922 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/10 (длиной 1,34 км) | K_1.1.1.3_0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5326 | 2 | 0 | 1.38 | 1.0114 | 0 | 0 | 6.5326 | 2 | 0 | 1.38 | 1.0114 | 0
1.1.1.3.24 | ООО "Строительная инициатива", №19.0648 от 05.09.2019; г. Барнаул, ул. 65 лет Победы, 13, кв. 2033; мощность 495,3 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1777 - ул. 65 лет Победы, 13, кв. 2033 (длиной 1,33 км) | J_1.1.1.3_0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | 1.33 | 0.4953 | 0 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | 1.33 | 0.4953 | 0
1.1.1.3.25 | ООО СЗ "ПакПластика", №19.0739 от 08.10.2019; г. Барнаул, ул. Партизанская, 203; мощность 477 кВт; строительство ТП 1899 (мощностью 1,26 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 484 - ТП 1899, ТП 1000 - ТП 1899 (длиной 0,97 км) | K_1.1.1.3_0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4229 | 1.26 | 0 | 0.97 | 0.477 | 0 | 0 | 5.4229 | 1.26 | 0 | 0.97 | 0.477 | 0
1.1.1.3.26 | ООО ИСК "ВИРА-Строй", №19.0825 от 14.11.2019; г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 41, кв. 2009; мощность 576,89 кВт; строительство ТП 1717 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 1717 (длиной 0,1 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1717 - ул. Сергея Ускова, 41, кв. 2009 (длиной 0,594 км) | K_1.1.1.3_0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4164 | 2 | 0 | 0.694 | 0.57689 | 0 | 0 | 3.4164 | 2 | 0 | 0.694 | 0.57689 | 0
1.1.1.3.27 | ИП Комяков А.Г., №19.0793 от 01.11.2019; г. Барнаул, ул. Партизанская, 199; мощность 170 кВт; строительство ТП 1899 (мощностью 1,26 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 484 - ТП 1899, ТП 1000 - ТП 1899 (длиной 1,47 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1899 - ул. Партизанская, 199 (длиной 0,32 км) | K_1.1.1.3_0014 | 0 | 4.9885 | 1.26 | 0 | 1.79 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9885 | 1.26 | 0 | 1.79 | 0.17 | 0
1.1.1.3.28 | ООО "ГрадоС", №19.0854 от 05.12.2019; г. Барнаул, ул. Юрина А., 168к; мощность 580,9 кВт; строительство ТП 1775 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 10 кВ ПС 8 - ТП 1775, ТП 940 - ТП 1775 (длиной 1,01 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1775 - ул. Юрина А., 168к (длиной 0,9 км) | K_1.1.1.3_0015 | 0 | 5.6917 | 2 | 0 | 1.91 | 0.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6917 | 2 | 0 | 1.91 | 0.5809 | 0
1.1.1.3.29 | ООО "Строительная инициатива", №19.0040 от 01.02.2019; г. Барнаул, I этап - пер. Ядринцева, 95, II этап - ул. Песчаная, 180; мощность 1377,81 кВт; строительство ТП 1754 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 45 - ТП 1754 (длиной 1,2 км) | K_1.1.1.3_0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.30 | АО СЗ "БКС", №19.0102 от 09.04.2019; г. Барнаул, ул. Советской Армии, 0; мощность 1760 кВт; строительство ТП 1870, ТП 1876 (мощностью 4 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 10 - ТП 1870, ТП 1582 - ТП 1870, ТП 1870 - ТП 1876 (длиной 3,77 км) | K_1.1.1.3_0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.31 | ООО "ПрофРесурс", №19.0382 от 14.06.2019; г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 307; проезд Северный Власихинский, 122; улица Солнечная поляна, 94.; мощность 4470,8 кВт; строительство ТП 1628, ТП 1644, ТП 1635 (6 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 1628 - ТП 1683, ТП 1644 - ТП 1683, ТП 1635 - ТП 1683 (длиной 3,31 км) | K_1.1.1.3_0018 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.73 | 0 | 0 | 20.2 | 8.04 | 0 | 0 | 69.73 | 0 | 0 | 20.2 | 8.04 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.73 | 0 | 0 | 20.2 | 8.04 | 0 | 0 | 69.73 | 0 | 0 | 20.2 | 8.04 | 0
1.1.4.2.8 | Реконструкция РП-53 по ул Мусоргского, 34 с обеспечением питания от ПС-12 | J_1.1.4.2_0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0
1.1.4.2.13 | Реконструкция РП-58 по ул. Карева, 58 с обеспечением питания от ПС-13 | J_1.1.4.2_0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6221 | 0 | 0 | 5.4 | 3.5 | 0 | 0 | 27.6221 | 0 | 0 | 5.4 | 3.5 | 0
1.1.4.2.14 | Реконструкция РП-59 по ул. Павловский тракт - ул. Просторная с обеспечением питания от ПС-Строительная | J_1.1.4.2_0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2474 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 7.2474 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
1.1.4.2.15 | Реконструкция РП-61 | K_1.1.4.2_0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1545 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 14.1545 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7556 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 18.7556 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85101 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0.85101 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85101 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0.85101 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей г.Барнаул, п.Куета, п.Южный | J_1.2.2.1_0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85101 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0.85101 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Монтаж интеллектуальных систем учета электрической энергии | J_1.2.3.5_0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники | J_1.6_0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется на первый год периода реализации инвестиционной программы сетевой организации.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

## 6
Приложение №11)
к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от «22»июня 2020 г. № 25/63-ап 2)
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
|  |  | 2020 год X3) | [5 empty] | 2021 год (X+1)3) | [5 empty] | 2022 год (X+2)3) | [5 empty] | 2023 год (X+3)3) | [5 empty] | 2024 год (X+4)3)
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | Квартал | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | Квартал | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | Квартал | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | Квартал | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.5.1 | 4.5.2 | 4.5.3 | 4.5.4 | 4.5.5 | 4.5.6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 0 | 0 | 16.92 | 0 | 70.0376 | 20.2065 | 0 | 0 | 28 | 0 | 35.221 | 53.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.062 | 7.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.162 | 19.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.362 | 22.193 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 16.92 | 0 | 68.996 | 20.2065 | 0 | 0 | 28 | 0 | 35.221 | 53.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.062 | 7.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.162 | 19.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.362 | 22.193 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Алтайский край | Г | 0 | 16.92 | 0 | 70.0376 | 20.2065 | 0 | 0 | 28 | 0 | 35.221 | 53.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.062 | 7.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.162 | 19.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.362 | 22.193 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 16.92 | 0 | 68.996 | 20.2065 | 0 | 0 | 28 | 0 | 35.221 | 53.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.062 | 7.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.162 | 19.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.362 | 22.193 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 16.92 | 0 | 48.796 | 12.1665 | 0 | 0 | 28 | 0 | 27.741 | 26.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.662 | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.662 | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.662 | 2.993 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | J_1.1.1.1_0001 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0.1504 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | J_1.1.1.2_0001 | 0 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.981 | 2.8426 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 16.92 | 0 | 37.134 | 9.1736 | 0 | 0 | 28 | 0 | 16.079 | 23.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ", №16.0864 от 15.09.2016; г Барнаул, ул Аванесова, 44; мощность 671 кВт; строительство КЛ 6 РП 58 - ТП 1684 ( длиной 0,52 км) | H_1.1.1.3_0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.52 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | ООО "Терминал Сервис", №19.0035 от 30.01.2019; г. Барнаул, пр-д. Южный, 8к; мощность 500 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 57 - проектируемая ТП (длиной 3,12 км) | J_1.1.1.3_0026 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | ООО "ИнДаХаус", №18.0627 от 07.09.2018; г. Барнаул, ул. Смирнова, 1а; мощность 252,6 кВт; строительство ТП 1723 (мощностью 0,8 МВА), строительство КЛ 6 кВ ТП 701 - ТП 1723, ТП 549 - ТП 1723 (длиной 0,09 км) | J_1.1.1.3_0005 | 0 | 0.8 | 0 | 0.09 | 0.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.4 | ООО «Матч», №19.0039 от 01.02.2019; г. Барнаул, ул. Ползунова, 37; мощность 4900 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 50 - проектируемые ТП проектируемые (длиной 0,07 км) | J_1.1.1.3_0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0.07 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.5 | КГБУЗ "Городская больница №8, г. Барнаул", №18.0682 от 03.10.2018; г. Барнаул, ул. Сухова П., 13; мощность 180 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 536 - ул. Сухова П., 13 (длиной 0,205 км) | J_1.1.1.3_0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.205 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.6 | ООО "Золотое сечение", №19.0033 от 07.02.2019; г Барнаул, ул. Деповская, д.7; мощность 556,6 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 46- ТП 0 проектируемая (длиной 1,2 км) | J_1.1.1.3_0024 | IV | 0 | 0 | 1.2 | 0.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.7 | Общественная организация ВМС "БМК плюс", №19.0037 от 01.02.2019; г Барнаул, ул. Понтонный Мост, д.1б; мощность 200 кВт; строительство КЛ 6 РП 52 - ТП 0 (длиной 4,89 км) | J_1.1.1.3_0025 | IV | 0 | 0 | 4.89 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.8 | Шаромов С.В., Газукин Д.С., №17.0124 от 22.03.2017; г. Барнаул, ул. Пролетарская, 115; мощность 850 кВт; строительство КЛ 6 ПС 1 - РП 44 (длиной 4,34 км), строительство КЛ 6 РП 44 - проектируемая ТП по ул. Интернациональная, 101 - проектируемая ТП по ул. Пролетарская, 115 (длиной 3,4 км) | I_1.1.1.3_0035 | IV | 0 | 0 | 7.74 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.9 | ООО "Адалин-Строй", №18.0086 от 09.04.2018; г Барнаул, ул. Пролетарская, д.160; мощность 434,5 кВт; строительство ТП 1823 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 РП 20 - ТП 1823, КЛ 10 ТП 952 - ТП 1823 (длиной 1,29 км), строительство КЛ 0,4 ТП 1823 - ул.Пролетарская,160 (длиной 0,84 км) | J_1.1.1.3_0031 | III | 2 | 0 | 2.13 | 0.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.10 | ООО "АдалинСтрой", №19.0151 от 25.03.2019; г. Барнаул, кв. 2037; мощность 3130,6 кВт; строительство ТП 1550, ТП 1562 (мощностью 4 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 35 - ТП 1550, ТП 1550 - ТП 1562 (длиной 2,25 км) | J_1.1.1.3_0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 4 | 0 | 2.25 | 3.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.11 | ООО "Строительная инициатива", №18.0390 от 03.07.2018; г Барнаул, пр-кт Космонавтов, 17; мощность 338 кВт; строительство ТП 1688 (мощность 0,8 МВА), строительство КЛ 6 РП 3 - ТП 1688 (длиной 2,44 км) | I_1.1.1.3_0075 | III | 0.8 | 0 | 2.44 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.12 | ООО "СЕЛФ" , №18.0176 от 03.04.2018; г Барнаул, ул. Профинтерна, д.28а; мощность 502 кВт; строительство ТП 1885 ( мощность 2 МВА), строительство КЛ 6 ТП 1615 - ТП 1885 (длиной 1,8 км) | J_1.1.1.3_0011 | III | 2 | 0 | 1.8 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.13 | ООО "Милан", №18.0535 от 03.08.2018; г. Барнаул, ул. Папанинцев, 143, 145; мощность 320,69 кВт; строительство ТП 1889 (мощностью 0,8 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 1231 - ТП 1889, РП 20 - ТП 1889 (длиной 0,9 км) | J_1.1.1.3_0014 | III | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.32069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.14 | ООО "Союз Строй", №18.0584 от 05.09.2018; г. Барнаул, ул. Песчаная, 190; мощность 170,5 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 683 - ул. Песчаная, 190 (длиной 0,66 км) | J_1.1.1.3_0015 | IV | 0 | 0 | 0.66 | 0.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.15 | ООО "Промстрой", №18.0608 от 03.09.2018; г. Барнаул, ул. Монтажников, 6; мощность 240 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 882 - ул. Монтажников, 6 (длиной 0,9 км) | J_1.1.1.3_0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.9 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.16 | ООО ПСК "Строительная перспектива", №18.0794 от 19.11.2018; г. Барнаул, ул. Песчаная, 171; мощность 1415,7 кВт; строительство ТП 1755 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 45 - ТП 1755 (длиной 1,3 км) | J_1.1.1.3_0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2 | 0 | 1.3 | 1.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.17 | ООО "Строительная инициатива", №18.0436 от 03.07.2018; г. Барнаул, кв. 2032; мощность 4232,7 кВт; строительство ТП 1872, ТП 1873, ТП 1874, ТП 1875 (мощностью 8 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 39 - ТП 1873, ТП 1872 - ТП 1873, ТП 1872 - ТП 1874, ТП 1874 - ТП 1875, РП 39 - ТП 1875 (длиной 3,88 км), троительство КЛ 0,4 кВ ТП 1872, 1873, 1874, 1875 - ВРУ 0,4 кВ объектов (длиной 2,304 км) | J_1.1.1.3_0040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 8 | 0 | 2.304 | 4.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.18 | ООО "Жилищная инициатива", №18.0091 от 26.03.2018; г. Барнаул, ул. Малахова Н., 134а; мощность 541,1 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1553 - ул. Малахова Н., 134а (длиной 0,73 км) | K_1.1.1.3_0002 | IV | 0 | 0 | 0.73 | 0.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.19 | ООО ПСК "Строительная перспектива", №19.0667 от 13.09.2019; г. Барнаул, ул. Монтажников, 4; мощность 198,7 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 917 - ул. Монтажников, 4, КЛ 0,4 кВ ТП 882 - Монтажников, 4 (длиной 0,69 км) | K_1.1.1.3_0006 | III | 0 | 0 | 0.69 | 0.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.20 | ООО СЗ "Домстрой", №19.0582 от 13.08.2019; г. Барнаул, ул. 6-ая Нагорная, 15г/6; мощность 246,5 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1904 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/6 (длиной 1,35 км) | K_1.1.1.3_0008 | IV | 0 | 0 | 1.35 | 0.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.21 | АО СЗ "БКС", №19.0637 от 04.09.2019; г Барнаул, ул. Нагорная 6-я, д.15г/2; мощность 210,9 кВт; строительство ТП 1922 (2,0 МВА), КЛ 6 РП 26 - ТП 1922;КЛ 6 ТП 1904 - ТП 1922 (длиной 0,04км),строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1922 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/2 (длиной 1 км) | K_1.1.1.3_0009 | II | 2 | 0 | 1.04 | 0.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.22 | Шуба В.И., Глущенко А.Ю., №19.0475 от 10.07.2019; г. Барнаул, пр. Калинина, 116/54б; мощность 540 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 61 - ТП 1946 (длиной 0,28 км) | K_1.1.1.3_0010 | III | 0 | 0 | 0.28 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.23 | ООО СЗ "Домстрой", №19.0585 от 13.08.2019; г. Барнаул, ул. 6-ая Нагорная, 15г/10; мощность 1011,4 кВт; строительство ТП 1922 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 6 кВ РП 26 - ТП 1922, ТП 1904 - ТП 1922 (длиной 0,04 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1922 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/10 (длиной 1,34 км) | K_1.1.1.3_0011 | III | 2 | 0 | 1.38 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.24 | ООО "Строительная инициатива", №19.0648 от 05.09.2019; г. Барнаул, ул. 65 лет Победы, 13, кв. 2033; мощность 495,3 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1777 - ул. 65 лет Победы, 13, кв. 2033 (длиной 1,33 км) | J_1.1.1.3_0018 | IV | 0 | 0 | 1.33 | 0.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.25 | ООО СЗ "ПакПластика", №19.0739 от 08.10.2019; г. Барнаул, ул. Партизанская, 203; мощность 477 кВт; строительство ТП 1899 (мощностью 1,26 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 484 - ТП 1899, ТП 1000 - ТП 1899 (длиной 0,97 км) | K_1.1.1.3_0012 | IV | 1.26 | 0 | 0.97 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.26 | ООО ИСК "ВИРА-Строй", №19.0825 от 14.11.2019; г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 41, кв. 2009; мощность 576,89 кВт; строительство ТП 1717 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 1717 (длиной 0,1 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1717 - ул. Сергея Ускова, 41, кв. 2009 (длиной 0,594 км) | K_1.1.1.3_0013 | IV | 2 | 0 | 0.694 | 0.57689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.27 | ИП Комяков А.Г., №19.0793 от 01.11.2019; г. Барнаул, ул. Партизанская, 199; мощность 170 кВт; строительство ТП 1899 (мощностью 1,26 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 484 - ТП 1899, ТП 1000 - ТП 1899 (длиной 1,47 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1899 - ул. Партизанская, 199 (длиной 0,32 км) | K_1.1.1.3_0014 | IV | 1.26 | 0 | 1.79 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.28 | ООО "ГрадоС", №19.0854 от 05.12.2019; г. Барнаул, ул. Юрина А., 168к; мощность 580,9 кВт; строительство ТП 1775 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 10 кВ ПС 8 - ТП 1775, ТП 940 - ТП 1775 (длиной 1,01 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1775 - ул. Юрина А., 168к (длиной 0,9 км) | K_1.1.1.3_0015 | I | 2 | 0 | 1.91 | 0.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.29 | ООО "Строительная инициатива", №19.0040 от 01.02.2019; г. Барнаул, I этап - пер. Ядринцева, 95, II этап - ул. Песчаная, 180; мощность 1377,81 кВт; строительство ТП 1754 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 45 - ТП 1754 (длиной 1,2 км) | K_1.1.1.3_0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 2 | 0 | 1.2 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.30 | АО СЗ "БКС", №19.0102 от 09.04.2019; г. Барнаул, ул. Советской Армии, 0; мощность 1760 кВт; строительство ТП 1870, ТП 1876 (мощностью 4 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 10 - ТП 1870, ТП 1582 - ТП 1870, ТП 1870 - ТП 1876 (длиной 3,77 км) | K_1.1.1.3_0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 4 | 0 | 3.77 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.31 | ООО "ПрофРесурс", №19.0382 от 14.06.2019; г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 307; проезд Северный Власихинский, 122; улица Солнечная поляна, 94.; мощность 4470,8 кВт; строительство ТП 1628, ТП 1644, ТП 1635 (6 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 1628 - ТП 1683, ТП 1644 - ТП 1683, ТП 1635 - ТП 1683 (длиной 3,31 км) | K_1.1.1.3_0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 6 | 0 | 3.31 | 4.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.32 | ООО ИСК "ВИРА-Строй", №19.0822 от 14.11.2019; г. Барнаул, пр-д С.-Власихинский, 98, кв. 2009; мощность 989,8 кВт; строительство ТП 1717 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 1717 (длиной 0,1 км), строительство КЛ 0,4 кВ \ТП 1717 - пр-д С.-Власихинский, 98, кв. 2009 (длиной 0,150 км) | K_1.1.1.3_0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2 | 0 | 0.25 | 0.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 19.2 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 19.2 | 0
1.1.4.2.1 | Реконструкция РП-32 с увеличением количества линейных ячеек | J_1.1.4.2_0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
1.1.4.2.2 | Реконструкция РП-42 с обеспечением питания от ПС-61 | J_1.1.4.2_0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 9.4 | 3.7 | 0
1.1.4.2.3 | Реконструкция РП-43 по ул. 1-я Западная, 49А с обеспечением питания от ПС-41 | J_1.1.4.2_0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 3.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.4 | Реконструкция РП-46 с обеспечением питания от ПС-26 | J_1.1.4.2_0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.5 | Реконструкия РП-50 с обеспечением питания от ПС-13 | J_1.1.4.2_0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.6 | Реконструкция РП-51 по ул. Юрина, 4в с обеспечением питания от ПС-26 | J_1.1.4.2_0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 14.3 | 4.3 | 0
1.1.4.2.7 | Реконструкция РП-52 по ул. Лесозаводская, 6 с обеспечением питания от ПС-25 | J_1.1.4.2_0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0
1.1.4.2.8 | Реконструкция РП-53 по ул Мусоргского, 34 с обеспечением питания от ПС-12 | J_1.1.4.2_0012 | IV | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.9 | Реконструкция РП-54 по ул. Нагорная, 20 (п. Лебяжье) с обеспечением питания от ПС-12 | J_1.1.4.2_0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 5.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.10 | Реконструкция РП-55 по пр. Социалистический, 20 с обеспечением питания от ПС-1 | J_1.1.4.2_0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.11 | Реконструкция РП-56 по ул. Трактовая, 13Б с обеспечением питания от ПС-5 | J_1.1.4.2_0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.12 | Реконструкция РП-57 по ул. Попова, 191а с обеспечением питания от ПС-5 | J_1.1.4.2_0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.13 | Реконструкция РП-58 по ул. Карева, 58 с обеспечением питания от ПС-13 | J_1.1.4.2_0017 | IV | 0 | 0 | 5.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.14 | Реконструкция РП-59 по ул. Павловский тракт - ул. Просторная с обеспечением питания от ПС-Строительная | J_1.1.4.2_0018 | IV | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.15 | Реконструкция РП-61 | K_1.1.4.2_0001 | IV | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | IV | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей г.Барнаул, п.Куета, п.Южный | J_1.2.2.1_0002 | IV | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Монтаж интеллектуальных систем учета электрической энергии | J_1.2.3.5_0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство производственно-административного здания для размещения 3 сетевого района по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 175б | J_1.6_0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники | J_1.6_0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+».
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 4.3.6 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 4.3.1 - 4.3.6, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 4.3.1 - 4.3.6 или 4.2.1 - 4.3.6.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

## 7
Приложение №11)
к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от «22»июня 2020 г. № 25/63-ап 2)
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [6 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[10 empty] | 2020 год X3) | [6 empty] | 2021 год (X+1)3) | [6 empty] | 2022 год (X+2)3) | [6 empty] | 2023 год (X+3)3) | [6 empty] | 2024 год (X+4)3) | [6 empty] | Итого
|  |  | План | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Другое4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Другое4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Другое4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Другое4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Другое4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Другое4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Другое4)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 0 | 44.92 | 0 | 19.8416 | 0 | 161.943 | 122.5202 | 0 | 16.92 | 0 | 4.8015 | 0 | 66.381 | 35.0799 | 0 | 28 | 0 | 3.76 | 0 | 36.656 | 42.6614 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 7.902 | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 18.402 | 19.593 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 32.602 | 22.193 | 0 | 44.92 | 0 | 19.8416 | 0 | 161.943 | 122.5202 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 44.92 | 0 | 18.8 | 0 | 161.943 | 122.5202 | 0 | 16.92 | 0 | 3.76 | 0 | 66.381 | 35.0799 | 0 | 28 | 0 | 3.76 | 0 | 36.656 | 42.6614 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 7.902 | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 18.402 | 19.593 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 32.602 | 22.193 | 0 | 44.92 | 0 | 18.8 | 0 | 161.943 | 122.5202 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Алтайский край | Г | 44.92 | 0 | 19.8416 | 0 | 161.943 | 122.5202 | 0 | 16.92 | 0 | 4.8015 | 0 | 66.381 | 35.0799 | 0 | 28 | 0 | 3.76 | 0 | 36.656 | 42.6614 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 7.902 | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 18.402 | 19.593 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 32.602 | 22.193 | 0 | 44.92 | 0 | 19.8416 | 0 | 161.943 | 122.5202 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 44.92 | 0 | 18.8 | 0 | 161.943 | 122.5202 | 0 | 16.92 | 0 | 3.76 | 0 | 66.381 | 35.0799 | 0 | 28 | 0 | 3.76 | 0 | 36.656 | 42.6614 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 7.902 | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 18.402 | 19.593 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 32.602 | 22.193 | 0 | 44.92 | 0 | 18.8 | 0 | 161.943 | 122.5202 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 44.92 | 0 | 18.8 | 0 | 93.663 | 46.4802 | 0 | 16.92 | 0 | 3.76 | 0 | 46.181 | 12.0399 | 0 | 28 | 0 | 3.76 | 0 | 23.776 | 25.4614 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 7.902 | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 7.902 | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 7.902 | 2.993 | 0 | 44.92 | 0 | 18.8 | 0 | 93.663 | 46.4802 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 3.495 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0.699 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0.699 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0.699 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0.699 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0.699 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 3.495 | 0.752 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | J_1.1.1.1_0001 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 3.495 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0.699 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0.699 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0.699 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0.699 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0.699 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 3.495 | 0.752 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 36.015 | 14.2128 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 7.203 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 7.203 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 7.203 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 7.203 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 7.203 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 36.015 | 14.2128 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | J_1.1.1.2_0001 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 36.015 | 14.2128 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 7.203 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 7.203 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 7.203 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 7.203 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 7.203 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 36.015 | 14.2128 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 44.92 | 0 | 0 | 0 | 54.153 | 31.5154 | 0 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 38.279 | 9.047 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.874 | 22.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.92 | 0 | 0 | 0 | 54.153 | 31.5154 | 0
1.1.1.3.1 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ", №16.0864 от 15.09.2016; г Барнаул, ул Аванесова, 44; мощность 671 кВт; строительство КЛ 6 РП 58 - ТП 1684 ( длиной 0,52 км) | H_1.1.1.3_0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.671 | 0
1.1.1.3.2 | ООО "Терминал Сервис", №19.0035 от 30.01.2019; г. Барнаул, пр-д. Южный, 8к; мощность 500 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 57 - проектируемая ТП (длиной 3,12 км) | J_1.1.1.3_0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0.5 | 0
1.1.1.3.3 | ООО "ИнДаХаус", №18.0627 от 07.09.2018; г. Барнаул, ул. Смирнова, 1а; мощность 252,6 кВт; строительство ТП 1723 (мощностью 0,8 МВА), строительство КЛ 6 кВ ТП 701 - ТП 1723, ТП 549 - ТП 1723 (длиной 0,09 км) | J_1.1.1.3_0005 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0.2526 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0.2526 | 0
1.1.1.3.4 | ООО «Матч», №19.0039 от 01.02.2019; г. Барнаул, ул. Ползунова, 37; мощность 4900 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 50 - проектируемые ТП проектируемые (длиной 0,07 км) | J_1.1.1.3_0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 4.18 | 0
1.1.1.3.5 | КГБУЗ "Городская больница №8, г. Барнаул", №18.0682 от 03.10.2018; г. Барнаул, ул. Сухова П., 13; мощность 180 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 536 - ул. Сухова П., 13 (длиной 0,205 км) | J_1.1.1.3_0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.18 | 0
1.1.1.3.6 | ООО "Золотое сечение", №19.0033 от 07.02.2019; г Барнаул, ул. Деповская, д.7; мощность 556,6 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 46- ТП 0 проектируемая (длиной 1,2 км) | J_1.1.1.3_0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.25 | 0
1.1.1.3.7 | Общественная организация ВМС "БМК плюс", №19.0037 от 01.02.2019; г Барнаул, ул. Понтонный Мост, д.1б; мощность 200 кВт; строительство КЛ 6 РП 52 - ТП 0 (длиной 4,89 км) | J_1.1.1.3_0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0.2 | 0
1.1.1.3.8 | Шаромов С.В., Газукин Д.С., №17.0124 от 22.03.2017; г. Барнаул, ул. Пролетарская, 115; мощность 850 кВт; строительство КЛ 6 ПС 1 - РП 44 (длиной 4,34 км), строительство КЛ 6 РП 44 - проектируемая ТП по ул. Интернациональная, 101 - проектируемая ТП по ул. Пролетарская, 115 (длиной 3,4 км) | I_1.1.1.3_0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0.85 | 0
1.1.1.3.9 | ООО "Адалин-Строй", №18.0086 от 09.04.2018; г Барнаул, ул. Пролетарская, д.160; мощность 434,5 кВт; строительство ТП 1823 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 РП 20 - ТП 1823, КЛ 10 ТП 952 - ТП 1823 (длиной 1,29 км), строительство КЛ 0,4 ТП 1823 - ул.Пролетарская,160 (длиной 0,84 км) | J_1.1.1.3_0031 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0.4345 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0.4345 | 0
1.1.1.3.10 | ООО "АдалинСтрой", №19.0151 от 25.03.2019; г. Барнаул, кв. 2037; мощность 3130,6 кВт; строительство ТП 1550, ТП 1562 (мощностью 4 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 35 - ТП 1550, ТП 1550 - ТП 1562 (длиной 2,25 км) | J_1.1.1.3_0035 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 3.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 3.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 3.1306 | 0
1.1.1.3.11 | ООО "Строительная инициатива", №18.0390 от 03.07.2018; г Барнаул, пр-кт Космонавтов, 17; мощность 338 кВт; строительство ТП 1688 (мощность 0,8 МВА), строительство КЛ 6 РП 3 - ТП 1688 (длиной 2,44 км) | I_1.1.1.3_0075 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0.338 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0.338 | 0
1.1.1.3.12 | ООО "СЕЛФ" , №18.0176 от 03.04.2018; г Барнаул, ул. Профинтерна, д.28а; мощность 502 кВт; строительство ТП 1885 ( мощность 2 МВА), строительство КЛ 6 ТП 1615 - ТП 1885 (длиной 1,8 км) | J_1.1.1.3_0011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.502 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.502 | 0
1.1.1.3.13 | ООО "Милан", №18.0535 от 03.08.2018; г. Барнаул, ул. Папанинцев, 143, 145; мощность 320,69 кВт; строительство ТП 1889 (мощностью 0,8 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 1231 - ТП 1889, РП 20 - ТП 1889 (длиной 0,9 км) | J_1.1.1.3_0014 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.32069 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.32069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.32069 | 0
1.1.1.3.14 | ООО "Союз Строй", №18.0584 от 05.09.2018; г. Барнаул, ул. Песчаная, 190; мощность 170,5 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 683 - ул. Песчаная, 190 (длиной 0,66 км) | J_1.1.1.3_0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.1705 | 0
1.1.1.3.15 | ООО "Промстрой", №18.0608 от 03.09.2018; г. Барнаул, ул. Монтажников, 6; мощность 240 кВт; строительство КЛ 0,4 ТП 882 - ул. Монтажников, 6 (длиной 0,9 км) | J_1.1.1.3_0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.24 | 0
1.1.1.3.16 | ООО ПСК "Строительная перспектива", №18.0794 от 19.11.2018; г. Барнаул, ул. Песчаная, 171; мощность 1415,7 кВт; строительство ТП 1755 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 45 - ТП 1755 (длиной 1,3 км) | J_1.1.1.3_0022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4157 | 0
1.1.1.3.17 | ООО "Строительная инициатива", №18.0436 от 03.07.2018; г. Барнаул, кв. 2032; мощность 4232,7 кВт; строительство ТП 1872, ТП 1873, ТП 1874, ТП 1875 (мощностью 8 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 39 - ТП 1873, ТП 1872 - ТП 1873, ТП 1872 - ТП 1874, ТП 1874 - ТП 1875, РП 39 - ТП 1875 (длиной 3,88 км), троительство КЛ 0,4 кВ ТП 1872, 1873, 1874, 1875 - ВРУ 0,4 кВ объектов (длиной 2,304 км) | J_1.1.1.3_0040 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 4.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 4.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 4.2327 | 0
1.1.1.3.18 | ООО "Жилищная инициатива", №18.0091 от 26.03.2018; г. Барнаул, ул. Малахова Н., 134а; мощность 541,1 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1553 - ул. Малахова Н., 134а (длиной 0,73 км) | K_1.1.1.3_0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.5411 | 0
1.1.1.3.19 | ООО ПСК "Строительная перспектива", №19.0667 от 13.09.2019; г. Барнаул, ул. Монтажников, 4; мощность 198,7 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 917 - ул. Монтажников, 4, КЛ 0,4 кВ ТП 882 - Монтажников, 4 (длиной 0,69 км) | K_1.1.1.3_0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.1987 | 0
1.1.1.3.20 | ООО СЗ "Домстрой", №19.0582 от 13.08.2019; г. Барнаул, ул. 6-ая Нагорная, 15г/6; мощность 246,5 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1904 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/6 (длиной 1,35 км) | K_1.1.1.3_0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0.2465 | 0
1.1.1.3.21 | АО СЗ "БКС", №19.0637 от 04.09.2019; г Барнаул, ул. Нагорная 6-я, д.15г/2; мощность 210,9 кВт; строительство ТП 1922 (2,0 МВА), КЛ 6 РП 26 - ТП 1922;КЛ 6 ТП 1904 - ТП 1922 (длиной 0,04км),строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1922 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/2 (длиной 1 км) | K_1.1.1.3_0009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.2109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.2109 | 0
1.1.1.3.22 | Шуба В.И., Глущенко А.Ю., №19.0475 от 10.07.2019; г. Барнаул, пр. Калинина, 116/54б; мощность 540 кВт; строительство КЛ 6 кВ РП 61 - ТП 1946 (длиной 0,28 км) | K_1.1.1.3_0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.54 | 0
1.1.1.3.23 | ООО СЗ "Домстрой", №19.0585 от 13.08.2019; г. Барнаул, ул. 6-ая Нагорная, 15г/10; мощность 1011,4 кВт; строительство ТП 1922 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 6 кВ РП 26 - ТП 1922, ТП 1904 - ТП 1922 (длиной 0,04 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1922 - ул. 6-ая Нагорная, 15г/10 (длиной 1,34 км) | K_1.1.1.3_0011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.0114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.0114 | 0
1.1.1.3.24 | ООО "Строительная инициатива", №19.0648 от 05.09.2019; г. Барнаул, ул. 65 лет Победы, 13, кв. 2033; мощность 495,3 кВт; строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1777 - ул. 65 лет Победы, 13, кв. 2033 (длиной 1,33 км) | J_1.1.1.3_0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.4953 | 0
1.1.1.3.25 | ООО СЗ "ПакПластика", №19.0739 от 08.10.2019; г. Барнаул, ул. Партизанская, 203; мощность 477 кВт; строительство ТП 1899 (мощностью 1,26 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 484 - ТП 1899, ТП 1000 - ТП 1899 (длиной 0,97 км) | K_1.1.1.3_0012 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.477 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.477 | 0
1.1.1.3.26 | ООО ИСК "ВИРА-Строй", №19.0825 от 14.11.2019; г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 41, кв. 2009; мощность 576,89 кВт; строительство ТП 1717 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 1717 (длиной 0,1 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1717 - ул. Сергея Ускова, 41, кв. 2009 (длиной 0,594 км) | K_1.1.1.3_0013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0.57689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0.57689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0.57689 | 0
1.1.1.3.27 | ИП Комяков А.Г., №19.0793 от 01.11.2019; г. Барнаул, ул. Партизанская, 199; мощность 170 кВт; строительство ТП 1899 (мощностью 1,26 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 484 - ТП 1899, ТП 1000 - ТП 1899 (длиной 1,47 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1899 - ул. Партизанская, 199 (длиной 0,32 км) | K_1.1.1.3_0014 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0.17 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0.17 | 0
1.1.1.3.28 | ООО "ГрадоС", №19.0854 от 05.12.2019; г. Барнаул, ул. Юрина А., 168к; мощность 580,9 кВт; строительство ТП 1775 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 10 кВ ПС 8 - ТП 1775, ТП 940 - ТП 1775 (длиной 1,01 км), строительство КЛ 0,4 кВ ТП 1775 - ул. Юрина А., 168к (длиной 0,9 км) | K_1.1.1.3_0015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0.5809 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0.5809 | 0
1.1.1.3.29 | ООО "Строительная инициатива", №19.0040 от 01.02.2019; г. Барнаул, I этап - пер. Ядринцева, 95, II этап - ул. Песчаная, 180; мощность 1377,81 кВт; строительство ТП 1754 (мощностью 2,0 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 45 - ТП 1754 (длиной 1,2 км) | K_1.1.1.3_0016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3778 | 0
1.1.1.3.30 | АО СЗ "БКС", №19.0102 от 09.04.2019; г. Барнаул, ул. Советской Армии, 0; мощность 1760 кВт; строительство ТП 1870, ТП 1876 (мощностью 4 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 10 - ТП 1870, ТП 1582 - ТП 1870, ТП 1870 - ТП 1876 (длиной 3,77 км) | K_1.1.1.3_0017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 1.76 | 0
1.1.1.3.31 | ООО "ПрофРесурс", №19.0382 от 14.06.2019; г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 307; проезд Северный Власихинский, 122; улица Солнечная поляна, 94.; мощность 4470,8 кВт; строительство ТП 1628, ТП 1644, ТП 1635 (6 МВА), строительство КЛ 10 кВ ТП 1628 - ТП 1683, ТП 1644 - ТП 1683, ТП 1635 - ТП 1683 (длиной 3,31 км) | K_1.1.1.3_0018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 4.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 4.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 4.4708 | 0
1.1.1.3.32 | ООО ИСК "ВИРА-Строй", №19.0822 от 14.11.2019; г. Барнаул, пр-д С.-Власихинский, 98, кв. 2009; мощность 989,8 кВт; строительство ТП 1717 (мощностью 2 МВА), строительство КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 1717 (длиной 0,1 км), строительство КЛ 0,4 кВ \ТП 1717 - пр-д С.-Власихинский, 98, кв. 2009 (длиной 0,150 км) | K_1.1.1.3_0019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9898 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.28 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.28 | 76.04 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.28 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.28 | 76.04 | 0
1.1.4.2.1 | Реконструкция РП-32 с увеличением количества линейных ячеек | J_1.1.4.2_0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
1.1.4.2.2 | Реконструкция РП-42 с обеспечением питания от ПС-61 | J_1.1.4.2_0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 3.7 | 0
1.1.4.2.3 | Реконструкция РП-43 по ул. 1-я Западная, 49А с обеспечением питания от ПС-41 | J_1.1.4.2_0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.9 | 0
1.1.4.2.4 | Реконструкция РП-46 с обеспечением питания от ПС-26 | J_1.1.4.2_0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 4 | 0
1.1.4.2.5 | Реконструкия РП-50 с обеспечением питания от ПС-13 | J_1.1.4.2_0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0
1.1.4.2.6 | Реконструкция РП-51 по ул. Юрина, 4в с обеспечением питания от ПС-26 | J_1.1.4.2_0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 4.3 | 0
1.1.4.2.7 | Реконструкция РП-52 по ул. Лесозаводская, 6 с обеспечением питания от ПС-25 | J_1.1.4.2_0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0
1.1.4.2.8 | Реконструкция РП-53 по ул Мусоргского, 34 с обеспечением питания от ПС-12 | J_1.1.4.2_0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0
1.1.4.2.9 | Реконструкция РП-54 по ул. Нагорная, 20 (п. Лебяжье) с обеспечением питания от ПС-12 | J_1.1.4.2_0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.2 | 0
1.1.4.2.10 | Реконструкция РП-55 по пр. Социалистический, 20 с обеспечением питания от ПС-1 | J_1.1.4.2_0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.5 | 0
1.1.4.2.11 | Реконструкция РП-56 по ул. Трактовая, 13Б с обеспечением питания от ПС-5 | J_1.1.4.2_0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.7 | 0
1.1.4.2.12 | Реконструкция РП-57 по ул. Попова, 191а с обеспечением питания от ПС-5 | J_1.1.4.2_0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 7.5 | 0
1.1.4.2.13 | Реконструкция РП-58 по ул. Карева, 58 с обеспечением питания от ПС-13 | J_1.1.4.2_0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.5 | 0
1.1.4.2.14 | Реконструкция РП-59 по ул. Павловский тракт - ул. Просторная с обеспечением питания от ПС-Строительная | J_1.1.4.2_0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 15 | 0
1.1.4.2.15 | Реконструкция РП-61 | K_1.1.4.2_0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей г.Барнаул, п.Куета, п.Южный | J_1.2.2.1_0002 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Монтаж интеллектуальных систем учета электрической энергии | J_1.2.3.5_0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство производственно-административного здания для размещения 3 сетевого района по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 175б | J_1.6_0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники | J_1.6_0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+».
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 5.3.7 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 5.3.1 - 5.3.7, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 5.3.1 - 5.3.7 или 5.2.1 - 5.3.7.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

## 8
Приложение №11)
к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от «22»июня 2020 г. № 25/63-ап 2)
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы 3)
Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Алтайский край 4)
наименование субъекта Российской Федерации
N п/п | Показатель | 2020 год X3) | 2021 год (X+1)5) | 2022 год (X+2)5) | 2023 год (X+3)5) | 2024 год (X+4)5) | Итого
|  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | План
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II), в том числе: |  | 202.7284 | 421.8504 | 354.7024 | 300.4321 | 299.246 | 1578.9594
I | Собственные средства всего, в том числе: | 202.7284 | 269.5154 | 176.3654 | 201.0721 | 221.1055 | 1070.7868
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 106.1355 | 122.1675 | 17.2945 | 17.8632 | 18.4536 | 281.9142
1.1.1. | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | 106.1355 | 122.1675 | 17.2945 | 17.8632 | 18.4536 | 281.9142
1.1.1.1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | 2.3265 | 2.3265 | 2.3265 | 2.3265 | 2.3265 | 11.6324
1.1.1.2 | Оказание услуг по технологическому присоединению | 103.809 | 119.841 | 14.968 | 15.5367 | 16.1271 | 270.2818
1.1.1.3 | Прочая деятельность
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:
1.1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии
1.1.3.1 | Оказание услуг по технологическому присоединению
… | Прочая деятельность
1.1.4 | прочая прибыль
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 96.5929 | 147.3479 | 159.0709 | 183.2089 | 202.6519 | 788.8727
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | 75.3239 | 75.3239 | 75.3239 | 75.3239 | 75.3239 | 376.6197
1.2.1.1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | 75.3239 | 75.3239 | 75.3239 | 75.3239 | 75.3239 | 376.6197
1.2.1.2 | Оказание услуг по технологическому присоединению
1.2.1.3 | Прочая деятельность
1.2.2 | Амортизация по передаче электрической энергии сверх учтенной в тарифах на передачу |  | 72.024 | 83.747 | 107.885 | 127.328 | 390.984
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | 21.269 |  |  |  |  | 21.269
1.2.3.1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии
1.2.3.2 | Оказание услуг по технологическому присоединению
1.2.3.3 | Прочая деятельность
1.3. | Возврат налога на добавленную стоимость
1.4. | Прочие собственные средства всего, в том числе:
1.4.1. | средства от эмиссии акций
1.4.2. | остаток собственных средств на начало года
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | 0 | 152.335 | 178.337 | 99.36 | 78.1405 | 508.1725
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Вексели
2.4. | Займы организаций
2.5. | Бюджетное финансирование
2.5.1. | средства федерального бюджета
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах
2.5.2. | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
──────────────────────────────
Примечание:
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется отдельно по субъекту электроэнергетики в целом и по каждому субъекту Российской Федерации, на территории которого планируется реализация инвестиционной программы субъекта электроэнергетики. Для системного оператора Единой энергетической системы России и организации по управлению по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью форма заполняется только по субъекту электроэнергетики в целом.
4) При заполнении формы по субъекту электроэнергетики в целом указываются слова "Всего по инвестиционной программе", при заполнении формы по субъекту Российской Федерации, на территории которого планируется реализация инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, указывается наименование соответствующего субъекта Российской Федерации.
5) Словосочетания вида "год X", "год (Х+1)", "год (Х+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака "+".
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 3.3 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцу 3.3, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 3.3 или 3.2 - 3.3.
6) Наименования строк указываются в соответствии с финансовым планом субъекта электроэнергетики:
опубликованным в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 N 24, сетевой организацией в составе информации о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах;
представленным в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 977, субъектом электроэнергетики (за исключением сетевых организаций) в орган исполнительной власти, принявший решение об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.